## DATOS
DATOS DE INFORME |  |  |  | INFORME
N° DE INF. | 0014
FECHA DE INFORME | 2023-03-06
HOJA DE RUTA | 2563
Recibido en oficinas Upre fecha | 2023-03-01
RESPONSABLE DE REGION | Ing. Jhonatan Dennis Saavedra Pérez
CARGO | REGION 2-1 - UPRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO | ARQ. CARMIÑA TERESA GONZALES BERRIOS
DEPARTAMENTO | SANTA CRUZ
DE (QUIEN ELABORA) | ARQ. WILBER SOLIZ JIMENEZ
CARGO | TECNICO TERRITORIALISTA REGION 2-1
DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  |  | PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO"
AREA | EDUCACION
DEPARTAMENTO | SANTA CRUZ
PROVINCIA | ANDRES IBAÑEZ
UBICACIÓN (MUNICIPIO) | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CODIGO UPRE | UPRE - 6864
ENTIDAD SOLICITANTE | FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ
CONVENIO | UPRE-CIFE-038/2019 | 2019-04-29 | FECHA
CONTRATO | CCTO-JUJ-100/2019 | 2019-10-21 | FECHA
DATOS DE NOTAS E INFORMES DE LA PLANILLA |  |  |  | NOTAS
REFERENCIA | DESCRIPCION | CITE SOLICITUD DE DESEMBOLSO | FECHA DE SOLICITUD |  |  | CONTACTOS
EMPRESA | EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL | ECOBLAD - C.I.T.F.S.C.C. N°2/2023 | 10 de Febrero de 2023 |  |  | CEL FONO | CORREOS | NOMBRE | CARGO
REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO BLACUD CHACON | ECOBLAD - C.I.T.F.S.C.C. N°2/2023 | 10 de Febrero de 2023 |  |  | 46653280 | ecoblad@gmail.com | CARLOS ALBERTO BLACUD CHACON | REPRESENTANTE
REFERENCIA | DESCRIPCION | CITE | FECHA INFORME
CARGO M.A.E. - GAM | JUAN CARLOS TORRICO IBARNEGARAY | CITE/FDTFSC-No0809 | 27 de Febrero de 2023 |  |  | 75325047 | federaciondefabrilesantacruz@hotmail.com | JUAN CARLOS TORRICO IBARNEGARAY | SECRETARIO EJECUTIVO MAE FABRILES
M.A.E. | JUAN CARLOS TORRICO IBARNEGARAY | CITE/FDTFSC-No0809 | 27 de Febrero de 2023 |  |  | 63529851 | claudiagallardo582@gmail.com | CLAUDIA GALLARDO | DIRECTOR OBRA
SUPERVISOR | ING. ALVARO OLGUIN SOLIZ | OF. SUP.O. Nº 12/2022 | 15 de Febrero de 2023 |  |  | 70980016 | ing.alvaro o s@hotmail.com | ING. ROODNY GERARDO CORTEZ ARTEAGA | SUPERVISOR
FISCAL | ING. ROODNY GERARDO CORTEZ ARTEAGA | N° CITFSC - 02/2023 | 16 de febrero de 2023 |  |  | 60016000 | roodny@hotmail.com | ING. ALVARO OLGUIN SOLIZ | FISCAL
DATOS IMPORTANTES CONVENIO Y CONTRATO |  |  |  | MONTO CONTRATO
MONTO CONVENIO | 5227753.23
MONTO UPRE | 5227753.23
MONTO CONTRAPARTE GAM | 0 | BOLETA DE GARANTIA
MONTO CONTRATO | 5227753.23 | 365942.7261
DIFERENCIA CONVENIO Y CONTRATO | 0 | SUPERVISION
ANTICIPO 20% | 1045550.646 | 182971.36
DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% | 812495.17 | FISCALIZACION
DESCUENTO CONTRAPARTE MUNICIPAL | 0 | 130693.83
MODIFICACIONES |  |  |  | MODIFICACIONES
ORDENES DE CAMBIO | VARIACION DEL MONTO | AMPLIACION DE PLAZO | FECHA APROBACION
ORDEN DE TRABAJO Nº 1 | 5227753.23 | 0 | 2022-05-11
ORDEN DE CAMBIO Nº 1 | 5227752.31 | 37 | 2022-12-14 | 814985.68
ORDEN DE CAMBIO Nº 3
ORDEN DE CAMBIO Nº 4
ORDEN DE CAMBIO Nº 5
ORDEN DE CAMBIO Nº 6
CONTRATOS MODIFICATORIOS | VARIACION DEL MONTO | AMPLIACION DE PLAZO | FECHA APROBACION SISTEMA
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 5227752.31 | 56 | 2022-09-29
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | NO
MONTO Y PLAZO FINAL | 5227752.31 | 93
DATOS FINALES DEL PLAZO |  | MULTAS |  | PLAZO
PLAZO EJECUCION SEGÚN CONTRATO | 300 | MULTA POR DIA /PROVISIONAL | 0
PLAZO DE EJECUCION SEGÚN MODIFICACIONES | 393
ORDEN DE PROCEDER | 2022-03-09 | MULTA PLANILLA /PROVISIONAL | 0
RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA | 2023-01-02 | MULTA POR DIA /DEFINITIVA | 11617.2274
" RECEP. PROV. PREVISTA CON AMPLIACIONES | 2023-04-05 | MULTA PLANILLA /DEFINITIVA | #VALUE!
RETRASO ENTREGA PROVISIONAL | #VALUE!
RECEPCIÓN PROVISIONAL REAL (FECHA ACTA) | 0/1/2022 |  |  | DATO - PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA
PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA | 30 |  |  | * En proyectos de + de 1 millon damos entre 90 a 180 D/C
RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA | 2023-05-05 |  |  | * En proyectos de - de 1 millon damos entre 30 a 90 D/C
RETRASO ENTREGA DEFINITIVA | #VALUE! |  |  | 0
RETRASO TOTAL ENTREGA PROV. Y DEF. | #VALUE!
RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA) | 0/1/2022
BOLETAS DE GARANTIA |  |  |  | BOLETAS
VIGENCIA BOLETA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2023-06-20
VIGENCIA BOLETA GARANTIA ANTICIPO | 2023-04-05
PLANILLA | TIPO | N°: |  | PLANILLA ACTUAL
INFORME SEGUIMIENTO | Solicitud de Desembolso: | 8
PLANILLA | Planilla: | 8 AVANCE
PERIODO DE LA PLANILLA |  | CANTIDAD DE DOCUMENTACION ENTREGADA
DESDE | 2022-10-22 | archivador/es de palanca | 3
HASTA | 2023-01-15 | folder/s | 0
% DE AVANCE FISICO | 77.71% | CD/s | 3
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA - CAO | 295691.95
MONTO TOTAL ACUMULADO A LA FECHA | 4295531.33
DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% | 812495.17
OJO | 0 | * OJO - Diferencia entre anticipo descontado y anticipo UPRE por chamboneria que hicieron empresa y municipio
DESCUENTO RETENCIONES | 0
N° DE PLANILLA | MONTO SOLICITADO | DESCUENTOS MULTAS | OTROS DESCUENTOS | MONTO LIQUIDO A DESEMBOLSAR | SITUCAION
ANTICIPO 20% | 1045550.65 | 0 | 0 | 1045550.65 | EN FINANCIERA PREV 3045
PLANILLA N°1 | 283211.27 | 0 | 56642.25 | 226569.02 | PREV. 339
PLANILLA N°2 | 360940.63 | 0 | 72188.13 | 288752.5 | PREV. 409
PLANILLA N°3 | 419793.96 | 0 | 83958.79 | 335835.17 | EN FINACIERA
PLANILLA N°4 | 650290.71 | 0 | 130058.14 | 520232.57 | EN FINACIERA
PLANILLA N°5 | 176036.93 | 0 | 35207.39 | 140829.54 | EN FINACIERA
PLANILLA N°6 | 979101.91 | 0 | 195820.38 | 783281.53 | EN FINACIERA
PLANILLA N°7 | 295691.95 | 0 | 59138.39 | 236553.56 | PREV. 1001
PLANILLA N°8 | 897408.49 | 0 | 179481.7 | 717926.79 | FIANCIERA
PLANILLA N°9
PLANILLA N°10
PLANILLA N°11
PLANILLA N°12
PLANILLA N°13
PLANILLA N°14
PLANILLA N°15
PLANILLA N°16
PLANILLA N°17
PLANILLA N°18
PLANILLA N°19
PLANILLA N°20
TOTAL DESEMBOLSADO | 4062475.85 | 0 | 812495.17 | 4295531.33 | 226569.02
% DESEMBOLSADO CON LA PRESENTE PLANILLA | 77.71% | VERIFICADO | 233055.476 | 932220.98 | DESEMBOLSADO A LA FECHA
932220.98 |  |  |  | 226569.02
INFORMES ESPECIALES
2023-01-09 | NO TIENE SOLO PARA CONOCIMIENTO | DEL LA EMPRESA |  | TEMA DERIVACION ARCHIVO - GARANTIA DE ANTICIPO VENCE 05/04/2023 | WIL HR 155 | TRANSF. N° 29 NOTA INTER N° 45
2023-04-05 | CITE/FDTFSC-N834- NOTA FABRILES | DE LA FEDERACION DEP. TRABAJADORES FABRILES | OF. SUP.TEC. Nº 15/2023 CITFSC-10/2023 FISCAL | TEMA ORDEN TRABAJO 2 | WIL HR 4422 ESCANEADO EN MODIFICACIONES | TRANSF. N°57 NOTA INTER N°205
2023-04-06 | PARA CONOCIMENTO DE GARANTIAS UPRE | DE UPRE | ESCANEADO GARANTIA EN PROYECTO BOLETAS | TEMA REISION DE GARANTIA DE ANTICIPO RENOVACION | HR 4719 | TRANSF. N°62 NOTA INTER N°215
2022-12-06 | OF-GAMSIV-DESP-MAE-N"528/2022 | DEL ALCALDE |  | TEMA ORDEN DE INICIO PARA CONOCIMIENTO | HR 15271 | TRANSF. N° 169 NOTA INTER N° 452
2022-12-06 | GAMSIV/SIMA/SUP/RCP-001/2022 SUPERVISOR | DEL ALCALDE |  | TEMA INFORME INICIAL DE CONDICIONES PREVIAS | HR 15272 | TRANSF. N° XXX NOTA INTER N° XX
X/XX/202X | OF-GAMSIV-DESP-MAE-N"XXX/2022 | XXX |  | TEMA XXXXXXXX | HR XXXX | TRANSF. N° XXX NOTA INTER N° XX
X/XX/202X | OF-GAMSIV-DESP-MAE-N"XXX/2022 | XXX |  | TEMA XXXXXXXX | HR XXXX | TRANSF. N° XXX NOTA INTER N° XX
INFORMES MENSUALES
INFORMES MENSUALES | Nº INFORME SUPERVISOR | Nº INFORME FISCAL | % DE AVANCE FISICO REPORTADO ACUMULADO | % DE AVANCE FINANCIERO REPORTADO ACUMULADO | OBSERVACIONES | LUGAR
2022-04-01 | CITE C.I. SUP.TEC. N°01/2022 | CITE- CITFSC-08/2022 | 5.42 | 0%
2022-05-15 | CITE C.I. SUP.TEC. N°02/2022 | CITE- CITFSC-08/2022 | 12.32 | 0%
2022-06-05 | CITE C.I. SUP.TEC. N°02/2022 | CITE- CITFSC-08/2022 | 20.35 | 0%
JUNIO | CITE C.I. SUP.TEC. N°04/2022 | CITE- CITFSC-11/2022 | 32.79% | 32.39% | FUSION TRAMITE HR 2283 A HR 2280 -TRANF 54 NOTA187 | ESCANEADO CARPETA JUNIO
JULIO | CITE C.I. SUP.TEC. N°05/2022 | CITE- CITFIN-12/2022 | 36.16% | 36.16% | FUSION TRAMITE HR 2283 A HR 2280 -TRANF 54 NOTA187 | ESCANEADO CARPETA JULIO
AGOSTO | CITE C.I. SUP.TEC. N°06/2022 | CITE- CITFIN-13/2022 | 39.25% | 39.25% | TRAITE 2280 TRANF 54 NOTA187 | ESCANEADO CARPETA AGOSTO
SEPTIEMBRE | CITE C.I. SUP.TEC. N°07/2022 | CITE- CITFIN-13B/2022 | 47.6% | 47.6% | TRAITE 2280 TRANF 54 NOTA187 | ESCANEADO CARPETA SEPTIEMBRE
OCTUBRE | CITE C.I. SUP.TEC. N°08/2022 | CITE- CITFIN-13C/2022 | 54.5% | 54.5% | TRAITE 2280 TRANF 54 NOTA187 | ESCANEADO CARPETA OCTUBRE
NOVIEMBRE | CITE C.I. SUP.TEC. N°09/2022 | CITE- CITFIN-13A/2022 | 60.4% | 60.4% | TRAITE 2280 TRANF 54 NOTA187 | ESCANEADO CARPETA NOVIEMBRE
DICIEMBRE | CITE C.I. SUP.TEC. N°10/2022 | CITE- CITFIN-14B/2022 | 70.9% | 70.9% | TRAITE 3080 REMITIDO A PEDRO | ESCANEADO CARPETA DICIEMBRE
ENERO | CITE C.I. SUP.TEC. N°11/2023 | CITE- CITFIN-02/2023 | 81.59% | 81.59% | TRAITE 3080 REMITIDO A PEDRO | ESCANEADO CARPETA ENERO
FEBRERO | CITE C.I. SUP.TEC. N°12/2023 | CITE- CITFIN-02/2023 | 86.74% | 86.74% | TRAITE 3080 REMITIDO A PEDRO | ESCANEADO CARPETA ENERO
SUPERVISOR
RESPONSABILIDAD | FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ
REFERENCIA | DESCRIPCION | CONTACTO | CORREO
EMPRESA | "XXXXXX" | 70980016 | ing.alvaro o s@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALVARO OLGUIN SOLIZ
CONTRATO
MONTO CONTRATO | 0 | ORDEN DE INICIO | XX/XX/2021
PLANILLAS
N° DE PLANILLA | MONTO SOLICITADO | DESCUENTOS MULTAS | OTROS DESCUENTOS | MONTO LIQUIDO A DESEMBOLSAR | SITUCAION
PLANILLA 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE
PLANILLA 2 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE
FISCAL
RESPONSABILIDAD | 0
REFERENCIA | DESCRIPCION | CONTACTO | CORREO
EMPRESA | "XXXXXX" | 60016000 | roodny@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALVARO OLGUIN SOLIZ
CONTRATO
MONTO CONTRATO | 0 | ORDEN DE INICIO | XX/XX/2021
PLANILLAS
N° DE PLANILLA | MONTO SOLICITADO | DESCUENTOS MULTAS | OTROS DESCUENTOS | MONTO LIQUIDO A DESEMBOLSAR | SITUCAION
PLANILLA 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE
PLANILLA 2 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE
Formulas:
UPRE-CIFE-038/2019 = [UPRE-CIFE-038/2019, row above]+B57-1
UPRE-CIFE-038/2019 = B61+[UPRE-CIFE-038/2019, row above]

## PLANILLA
INFORME TÉCNICO DE PLANILLA
UPRE/JUT/SCZ/INF-PLL/No0015/2023
A: |  | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara |  |  | (WOSJ) |  |  |  | HR - | 2563
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UPRE
VÍA: |  | Ing. German K. Delgadillo Vargas
JEFE UNIDAD TECNICA - UPRE
VÍA: |  | Ing. Jhonatan Dennis Saavedra Pérez
RESPONSABLE REGION 2-1 - UPRE
< OJO CELDAS OCULTAS
VÍA: |  | ARQ. CARMIÑA TERESA GONZALES BERRIOS
ENCARGADA DEPTO SANTA CRUZ
DE: |  | ARQ. WILBER SOLIZ JIMENEZ
TECNICO TERRITORIALISTA REGION 2-1
REF.: |  | INFORME DE SEGUIMIENTO: |  |  | Solicitud de Desembolso: |  |  | N°8
[6 empty] | Planilla: |  | N°8 AVANCE
|  | ENTIDAD SOLICITANTE: |  | FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: |  | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO"
|  |  | CONVENIO: | UPRE-CIFE-038/2019
|  |  | CONTRATO: | CCTO-JUJ-100/2019
|  |  | UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
FECHA: |  | 2023-03-06
De mi consideración.
ANTECEDENTES.
En atención a la solicitud de desembolso realizada por la FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ, remitida por el Sr.JUAN CARLOS TORRICO IBARNEGARAY con nota CITE/FDTFSC-No0809 de fecha 27 de Febrero de 2023,se emite el presente informe.
DESARROLLO.
Revisados los antecedentes, la misma cuenta con la solicitud de pago del Representante legal del contratista,Sr.CARLOS ALBERTO BLACUD CHACON,mediante nota ECOBLAD - C.I.T.F.S.C.C. N°2/2023 de fecha 10 de Febrero de 2023 a nombre de la EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL. Asimismo, la solicitud fue revisada y aprobada por el Supervisor de Obra, ING. ALVARO OLGUIN SOLIZ, mediante informe OF. SUP.O. Nº 12/2022 de fecha 15 de Febrero de 2023, y por el Fiscal de Obra ING. ROODNY GERARDO CORTEZ ARTEAGA, mediante informe N° CITFSC - 02/2023 de fecha 16 de febrero de 2023, quienes tienen la obligación de verificar los volúmenes ejecutados en obra, conforme a procedimientos internos dentro la entidad contratante.
DATOS GENERALES DE LA OBRA
| EMPRESA CONTRATISTA |  |  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEG. CONTRATO |  |  |  |  | 300
| MONTO DE CONVENIO |  |  |  |  | 5227753.23 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO FINANCIADO UPRE |  |  |  |  | 5227753.23
| MONTO CONTRAPARTE BENEFICIARIO |  |  |  |  | 0
| MONTO CONTRATO |  |  |  |  | 5227753.23
| Literal: |  | #VALUE!
MODIFICACIONES DE MONTO
| MONTO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Nº 1 |  |  |  |  | 5227753.23 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 1 |  |  |  |  | 5227752.31
MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 3
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 4 |  |  |  |  | 0
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 5 |  |  |  |  | 0
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 6 |  |  |  |  | 0
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 |  |  |  |  | 5227752.31 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 |  |  |  |  | NO
| Literal: |  | #VALUE! | [7 empty] | < ACTUALIZAR CELDA PRECEDENTE
MODIFICACIONES DE PLAZO
| ORDEN DE PROCEDER |  |  |  |  | 2022-03-09
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEG. CONTRATO |  |  |  |  | 300
| RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA |  |  |  |  | 2023-01-02 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| ORDEN DE TRABAJO Nº 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fuerza Mayor - Compensaciones de Plazo
| ORDEN DE CAMBIO Nº 1 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | Nuevos Items - Ampliación de Plazo
| ORDEN DE CAMBIO Nº 3 |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE CAMBIO Nº 4 |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE CAMBIO Nº 5 |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE CAMBIO Nº 6 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA CONSIDERANDO AMPLIACIONES |  |  |  |  | 2023-04-05
| RECEPCIÓN PROVISIONAL REAL (FECHA ACTA) |  |  |  |  | 0/1/2022
| RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA |  |  |  |  | 2023-05-05 |  |  |  |  | < EN BLANCO SI NO CORRESPONDE
| RETRASO ENTREGA DEFINITIVA |  |  |  |  | #VALUE!
| RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA) |  |  |  |  | 0/1/2022
DATOS DE PLANILLA
| PERIODO DE LA PLANILLA |  |  |  |  | del | 2022-10-22
[6 empty] | al | 2023-01-15
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | 77.71%
| VIGENCIA BOLETA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | < NO INFORMAR PAGOS ANTERIORES SALVO SEA NECESARIO
| VIGENCIA BOLETA GARANTIA ANTICIPO |  |  |  |  | 2023-04-05
| MONTO SOLICITADO Planilla: 8 AVANCE |  |  |  |  | 897408.49 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO TOTAL ACUMULADO A LA FECHA |  |  |  |  | 226569.02
| DESCUENTO DE MULTA |  |  |  |  | #VALUE!
| DESCUENTO ANTICIPO |  |  |  |  | 179481.7
| MONTO A PAGAR Planilla: N°8 AVANCE |  |  |  |  | 717926.79 |  |  |  |  | < DATO IMPORTANTE A VERIFICAR
| Literal: |  | #VALUE!
CONCLUSIONES.
De la documentación presentada se concluye que:
Ø | La presente solicitud de desembolso se encuentra revisada, respaldada y aprobada por los responsables de supervisión y fiscalización de la obra, designados a través de los correspondientes memorándums de designación.
Ø | Se tiene conformidad con los documentos presentados por el solicitante bajo formato y requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE.
Ø | La Planilla: N°8 AVANCE y demás anexos, cuentan con las firmas correspondientes por parte de la FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ.
Ø | La presente solicitud de desembolso cumple con los requisitos para su procesamiento.
RECOMENDACIONES.
Conforme a la solicitud realizada por la FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ y a la documentación presentada, se recomienda proceder con el desembolso correspondiente a la Planilla: N°8 AVANCE del proyecto "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO".
Es cuanto informo para fines consiguientes.
NOTA.-
La verificación realizada por mi persona a la planilla del proyecto "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO", ejecutado por la FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ, tiene como base técnico - legal la documentación elaborada y emitida por el Supervisor y el Fiscal de la Obra (Responsables de su ejecución), a efectos de cualquier responsabilidad posterior.
< OJO CELDAS OCULTAS
______________________________
ARQ. WILBER SOLIZ JIMENEZ
TECNICO TERRITORIALISTA REGION 2-1
| HR | 2563
| c.c.: | archivo
| Adj.: | 3 archivador/es de palanca, 0 folder/s, 3 CD/s

## CHECK LIST
LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | [5 empty] | N° | 0014
PROYECTO : |  | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO" |  |  |  | Codigo: | UPRE - 6864
DEPARTAMENTO: |  | SANTA CRUZ | PROVINCIA: | ANDRES IBAÑEZ |  | No de Planilla: | N°8 AVANCE
MUNICIPIO: |  | SANTA CRUZ DE LA SIERRA |  |  |  | Convenio: | UPRE-CIFE-038/2019
DOCUMENTOS |  |  |  | TIENE | NO TIENE | Observación
1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, ETC) |  |  |  | X
2.- NOTA E INFORME DEL FISCAL |  |  |  | X
3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR |  |  |  | X
4.- NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA |  |  |  | X |  |  |  | FORMULARIOS DEL SISTEMA
5.- FORMULARIOS DEL SISTEMA |  |  |  | X |  |  |  | 1 | CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA CAO - VOLUMENES
6.- MODIFICACIONES |  |  |  | X |  |  |  | 2 | RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE DE OBRAS
7.- CRONOGRAMA |  |  |  | X |  |  |  | 3 | BALANCE GENRAL
8.- ACTAS |  |  |  | X |  |  |  | 3 | BALANCE GENRAL
9.- COMPUTOS MÉTRICOS |  |  |  | X |  |  |  | 4 | INFORME TECNICO FINANCIERO
10.- CERTIFICADO DE CALIDAD |  |  |  | X |  |  |  | 6 | RELACIONES DE PLAZO, CONTRATOS MODIFICATORIOS, ORDENES DE CAMBIO, ORDENES DE TRABAJO
11.- INFORME INTERPRETACION CERTIFICADO DE CALIDAD |  |  |  | X |  |  |  | 6 | RELACIONES DE PLAZO, CONTRATOS MODIFICATORIOS, ORDENES DE CAMBIO, ORDENES DE TRABAJO
12.- CERTIFICADOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL |  |  |  |  | X | NO CORRESPONDE |  | 6 | RELACIONES DE PLAZO, CONTRATOS MODIFICATORIOS, ORDENES DE CAMBIO, ORDENES DE TRABAJO
13.- PLANOS |  |  |  | X
14.- FOTOGRAFIAS |  |  |  | X
15.- LIBRO DE ÓRDENES |  |  |  | X
16.- MEMORANDUMS |  |  |  | X
17.- INFORME DE CIERRE |  |  |  |  | X | NO CORRESPONDE
18.- DOCUMENTACION PREVIA |  |  |  | X
19.- OTROS (Especificar) |  |  |  |  | X | NO CORRESPONDE
| ARQ. WILBER SOLIZ JIMENEZ |  |  | SECRETARIA UNDIDAD TECNICA
| TECNICO TERRITORIALISTA REGION 2-1 |  |  | ENTREGUE CONFORME
FECHA
| ENCARGADO DEPARTAMENTAL |  |  | ENCARGADA DE ARCHIVO |  |  | 2023-03-06
RECIBI CONFORME

## FICHA DE CIERRE
FICHA DE CIERRE TECNICO
|  |  | AREA |  | EDUCACION
DATOS GENERALES
PROYECTO: |  | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO"
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - 6864 |  | DEPARTAMENTO: | SANTA CRUZ
PROVINCIA: |  | ANDRES IBAÑEZ |  | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE-038/2019 |  | N° DE CONTRATO: | CCTO-JUJ-100/2019
MONTO DE CONVENIO: |  | 5227753.23 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 300
MONTO UPRE: |  | 5227753.23 |  | MONTO G.A.M. | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. SANTA CRUZ DE LA SIERRA |  | COORDENADAS: | LAT -15,23009381 | LNG -61,53052532
Nro. BENEFICIARIOS: |  | 28 | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | 511.27 m2 | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La Unidad Educativa funcionan como bloque con una misma circulación, la cual separa las 4 aulas de la parte administrativa y los baños y todas las áreas están comunicadas pos la circulación. 4 Aulas,Es un bloque independiente conectado por una circulación. Administración Que funciona de manera interna con todas las dependencias para su funcionamiento sin generar circulación cruzada con el área educativa., Baterías de Baños 1,Cuenta con 3 Baños, 3 urinarios y 3 lavamanos,Baterías de Baños 2, Cuenta con 3 Baños y 3 lavamanos.,Baños para discapacitados.Se cuenta con 2 baños para discapacitados, ambos en la parte lateral de la batería de baños ,Circulación,Una sola circulación que de 2.5 de ancho que funciona área de desahogo de las aulas, baños y administración.Tinglado tipo 3 Tinglado con cancha de uso múltiple y dos graderías laterales en 3 niveles.
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
EMPRESA EJECUTORA: |  | EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 5227753.23 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (D/C): | 300
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 4295531.33 |  | PLAZO FINAL (D/C): | 356
ORDEN DE PROCEDER: |  | 2022-03-09 |  | DÍAS DE MORA TOTAL: | #VALUE!
ENTREGA PROVISIONAL PROGRAMADA: |  | 2023-01-02 |  | EFECTUADA: | 0/1/2022
ENTREGA DEFINITIVA PROGRAMADA: |  | 2023-05-05 |  | EFECTUADA: | 0/1/2022
MODIFICACIONES
| FECHA | CITE |  | MONTO (Bs.) | PLAZO DIAS AMPLIADOS (D/C)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 2022-09-29 | NO CUENTA |  | 5227752.31 | 56 |  | < OJO CELDAS OCULTAS
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 0 | NO CUENTA |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
DATOS FINALES: |  |  |  | NO | 56
ANTICIPO Y/O PLANILLAS PRESENTADAS
DETALLE |  | SOLICITADO (Bs.) |  | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | DESCUENTO POR MULTAS (Bs.) | LÍQUIDO PAGABLE (Bs.)
ANTICIPO: |  | 1045550.646 |  | 0 | 0 | 1045550.65
PLANILLA N°1: |  | 283211.27 |  | 56642.25 | 0 | 226569.02
(CIERRE) PLANILLA N°2: |  | 360940.63 |  | 72188.13 | 0 | 288752.5
PLANILLA N°3: |  | 419793.96 |  | 83958.79 | 0 | 335835.17
PLANILLA N°4: |  | 650290.71 |  | 130058.14 | 0 | 520232.57
PLANILLA N°1 (DE CIERRE): |  | 176036.93 |  | 195820.38 | 0 | 140829.54
PARCIALES: |  | 1890273.5 |  | 538667.69 | 0 | 2557769.45
2557769.45
MULTA POR DÍAS DE MORA (Bs.): |  |  |  | 0
MONTO TOTAL - DESEMBOSALDO LIQUIDO (Bs.): |  |  |  | 2557769.45
CONCLUSIÓN:
SE CERTIFICA EL CIERRE TÉCNICO del proyecto, conforme a la documentación presentada por el beneficiario, planillas de avance y cierre, documentación previa además de las actas de entrega provisional y definitiva refrendadas por las autoridades competentes.
_____________________ |  |  | ________________ | ____________ |  | ________________
ARQ. WILBER SOLIZ JIMENEZ |  |  | ENCARGADO DEPTO | RESP. REGION |  | JEFE TECNICO
TECNICO TERRITORIALISTA REGION 2-1 |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE | 2023-03-06

## FICHA DE CONTROL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
DATOS DESTINATARIO
NOMBRE:
COMPAÑÍA:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:
FICHA TECNICA
| FECHA: | 2021-07-06 |  |  |  |  | PLANILLA N° | N°8 AVANCE
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | DEPARTAMENTO: | SANTA CRUZ
| "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO" | [5 empty] | MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIOS:
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
| VERIFICADAO POR: ARQUI RECTO WILBER O SOLIZ JIMENEZ |  |  |  |  | CELULAR: 7770396 |  | H.R. | 2563
| DOCUMENTOS | CONTIENE |  | FIRMA |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | SI | NO
| 1) NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, MAE, OTROS) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 2) NOTA DEL FISCAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 2.1) INFORME DEL FISCAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 3) NOTA DEL SUPERVISOR | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 3.1) INFORME DEL SUPERVISOR | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 4) NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
5) FORMULARIOS
*** | 5.1) FORMULARIO N°1 (CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.2) FORMULARIO N°2 (RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.3) FORMULARIO N°3 (BALANCE ECONOMICO) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.4) FORMULARIO N°4 (INFORME TECNICO FINANCIERO) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 6) MODIFICACIONES (FORMULARIO N°6) FOTOCOPIA SIMPLE |  |  |  |  | SIN OBSERVACIONES
* | 7) CRONOGRAMA | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 8)ACTAS DE ENTREGA (ORIGINALES) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 9) COMPUTOS METRICOS (FORMULARIO N°5) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 10) CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LABORATORIOS - CON INF. DEL SUPERVISOR AVALANDO DICHOS ESTUDIOS | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
** | 11) INFORME DE INTERPRETACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD | x |  | x |  | SIN OBSERVACIONES
* | 12) CERTIFICACION DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
** | 13) PLANOS DE LOS ITEMS (AVANCE) PLANOS ASBUILT (CIERRE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 14) FOTOGRAFICA (FORMULARIO N°7) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 15) LIBRO DE ORDENES (ORIGINAL) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
16) MEMORANDUMS DE DESIGNACION
| 16.1) MEMORANDUM DE SUPERVISOR (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.2) MEMORANDUM DE FISCAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.3) ORDEN DE PROCEDER (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.4) MEMO DE LLAMADA DE ATENCION (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.5) FUNCIONES DE SUPERVISOR Y FISCAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 17) INFORME FINAL DE CIERRE |  | X
| 17.01) INFORME LEGAL (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | COMPLEMENTAR DE ACUERDO A CONVENIO CLAUSULA SEXTA,INCISO B,PARAFO 19
| 17.02) INFORME FINANCIERO (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | COMPLEMENTAR DE ACUERDO A CONVENIO CLAUSULA SEXTA,INCISO B,PARAFO 19
| 17.03) INFORME TECNICO (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | COMPLEMENTAR DE ACUERDO A CONVENIO CLAUSULA SEXTA,INCISO B,PARAFO 19
18) - DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 18.01) CONTRATO Y PROTOCOLIZACION (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | COMPLEMENTAR FOTOCOPIA LEGALIZADA
| 18.02) GARANTÍA/PÓLIZA (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | ACTUALIZAR SI CORRESPONDE
| 18.03) SEGUROS (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 18.04) COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA AMIENTAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 18.05) NOTA DE APROBACION DE SUPERVISION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS |  | X |  | X | COMPLEMENTAR DOCUMENTO
| 18.06) CONVENIO (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 18.07) COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BENEFICIARIO (original) ACTA ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL BENEFICIARIO (original) |  | x |  |  | COMPLEMENTAR DOCUMENTO
| 19) OTROS | X |  | X |  | ADJUNTAR CERTIFICDO CUMPLIMIENTO CONTRATO
| CONTENIDO DIGITAL | CONTIENE |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO
| NOTAS | X |  | COMPLEMENTAR CD DE ACUERDO A CORRECCIONES , VERIFICAR QUE LAS CARPETAS ESTEN DE ACUERDO A CHEKLIST Y FORMATO REMITIDO FOLIADO , MEMBRETADO Y PRESENTADO EN CARPETA TAPA DURA, CON CAJAS SI CORESPONDE.
| FORMULARIOS (EN FORMATO EDITABLE) | X
| PLANOS (EN FORMATO EDITABLE) | X
| CD | X
| DOCUMENTOS | X
*** | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), SUPERVISOR, FISCAL Y MAE
** | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), SUPERVISOR Y FISCAL
* | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPERVISOR
c.c.:AVMC/blq/gsga/gllb

## MULTAS
MULTAS
PROYECTO: | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO"
DEPARTAMENTO: | SANTA CRUZ
PROVINCIA: | ANDRES IBAÑEZ
MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CONTRATO |  |  |  | CALCULO
MONTO CONTRATO: | 5227753.23 | 5227752.31
PLAZO DE EJECUCION: | 300 |  |  |  | M = | 2 | X | #VALUE! | X | 5227752.31
ORDEN DE PROCEDER: | 2022-03-09 |  |  |  |  | 3 |  | 300
MODIFICACIONES |  |  |  |  | M | = | #VALUE!
DESCRIPCION | DIAS AMPLIADOS | DESCRIPCION | DIAS AMPLIADOS | [7 empty] | #VALUE!
MODIFICATORIO Nº 1 |  | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 56
MODIFICATORIO Nº 2 | 37 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 0 |  | % M | = | #VALUE!
ORDEN DE CAMBIO Nº 3 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0
ORDEN DE CAMBIO Nº 4 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0
ORDEN DE CAMBIO Nº 5 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | P O R DIA |  | = | 11617.2274 |  | = | 0.2222%
ORDEN DE CAMBIO Nº 6 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0
TOTAL DE PLAZO C/AMPLIACIONES: | 93
FECHAS DE ENTREGA |  |  |  | FECHA MAX |  | = | 2023-04-02 |  | = | 90
RECEPCION PROVISIONAL PREV: | 2023-01-02
RECEPCION PROVISIONAL REAL: | 0/1/2022 | [5 empty] | 1045550.462 |  |  | 20%
DIAS PACTADOS PARA DEFINITIVA: | 30
RECEPCION DEFINITIVA PREVISTA: | 2023-05-05
RECEPCION DEFINITIVA REAL: | 0/1/2022
DIAS DE MORA PARA E. PROVISIONAL | #VALUE!
DIAS DE MORA PARA E. DEFINITIVA . | #VALUE!

## CERT.TERMINACION DE OBRA
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [5 empty] | o CERTIFICADO DE TERMINACION D OBRA según cada contrato
DATOS GENERALES
PROYECTO: | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO"
DEPARTAMENTO | SANTA CRUZ
MUNICIPIO | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
ENTIDAD BENEFICIARIA: | FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ
CONTRATISTA | EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL
CONVENIO | UPRE-CIFE-038/2019 |  | MONTO CONVENIO | 5227753.23
CONTRATO | CCTO-JUJ-100/2019 |  | MONTO CONTRATO | 5227753.23
ENTIDAD BENEFICIARIA: | G. A. M. SANTA CRUZ DE LA SIERRA |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTA DE: El proyecto de “Sede de la Asociación Mixta del Autotransporte del Oriente Unido – Santa Cruz”, consiste en la construcción de tres niveles: - En la planta +/- 0,00 se encuentra el depósito de llantas, mecánica y lavadero de Autos. - En la planta +/- 4,00 se encuentran distribuidos las oficinas del directorio. - En la planta +/- 7.5 se encuentra la sala de reuniones de la Asociación.
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO | 393
MONTO EJECUTADO (Bs): | 5227752.31
CONCLUSIÓN:
La Unidad de Proyectos Especiales UPRE emite el presente CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , conforme a la Planilla de cierre, los informes de Sueprvision y Fiscalizacion de obras, asi como las actas de Recepcion Provisional y Definitiva del Proyecto, que forman parte indisoluble de la presente certificacion que evidencia la conclusion de la obra.
FECHA :
REPRESENTANTE -UPRE
Recibido por:
CARLOS ALBERTO BLACUD CHACON
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL

## ACTA COMPROM CONFORM BENEFI
ACTA DE ENTREGA
En el Municipio de SANTA CRUZ DE LA SIERRA en la presente fecha, se procede a la recepcion del proyecto: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO", ejecutado en el Departamento de SANTA CRUZ, de acuerdo a la siguiente informacion: | [6 empty] | En el Municipio de
DATOS GENERALES | [6 empty] | en la presente fecha, se procede a la recepcion del proyecto:
PROYECTO: |  | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO" |  |  |  |  | , ejecutado en el Departamento de
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - 6864 |  | DEPARTAMENTO: | SANTA CRUZ |  | , de acuerdo a la siguiente informacion:
PROVINCIA: |  | ANDRES IBAÑEZ |  | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE-038/2019 |  | N° DE CONTRATO: | CCTO-JUJ-100/2019
MONTO DE CONVENIO: |  | 5227753.23 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 300
MONTO UPRE: |  | 5227753.23 |  | MONTO G.A.M. | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. SANTA CRUZ DE LA SIERRA |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: |  | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTA DE: La Unidad Educativa funcionan como bloque con una misma circulación, la cual separa las 4 aulas de la parte administrativa y los baños y todas las áreas están comunicadas pos la circulación. 4 Aulas,Es un bloque independiente conectado por una circulación. Administración Que funciona de manera interna con todas las dependencias para su funcionamiento sin generar circulación cruzada con el área educativa., Baterías de Baños 1,Cuenta con 3 Baños, 3 urinarios y 3 lavamanos,Baterías de Baños 2, Cuenta con 3 Baños y 3 lavamanos.,Baños para discapacitados.Se cuenta con 2 baños para discapacitados, ambos en la parte lateral de la batería de baños ,Circulación,Una sola circulación que de 2.5 de ancho que funciona área de desahogo de las aulas, baños y administración.Tinglado tipo 3 Tinglado con cancha de uso múltiple y dos graderías laterales en 3 niveles.
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
EMPRESA EJECUTORA: |  | EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 5227753.23 |  | FECHA DE INICIO: | 2022-03-09
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 4295531.33 |  | PLAZO DE EJECUCION TOTAL | 393
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL |  | 0/1/2022
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA |  | 0/1/2022
MODIFICACIONES
| FECHA | CITE |  | MONTO (Bs.) | PLAZO DIAS AMPLIADOS (D/C)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 2022-09-29 | NO CUENTA |  | 5227752.31 | 56 |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 0 | NO CUENTA |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
DATOS FINALES: |  |  |  | NO | 56
ANTICIPO Y/O PLANILLAS PRESENTADAS
DETALLE |  | SOLICITADO (Bs.) |  | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | DESCUENTO POR MULTAS (Bs.) | LÍQUIDO PAGABLE (Bs.)
ANTICIPO: |  | 1045550.646 |  | 0 | 0 | 1045550.65
PLANILLA N°1: |  | 283211.27 |  | 56642.25 | 0 | 226569.02
PLANILLA N°2: |  | 360940.63 |  | 72188.13 | 0 | 288752.5
PLANILLA N°3: |  | 419793.96 |  | 83958.79 | 0 | 335835.17
PLANILLA N°4: |  | 650290.71 |  | 130058.14 | 0 | 520232.57
PLANILLA N°1 (DE CIERRE): |  | 176036.93 |  | 195820.38 | 0 | 140829.54
PARCIALES: |  | 1890273.5 |  | 538667.69 | 0 | 2557769.45
2557769.45
MULTA POR DÍAS DE MORA (Bs.): |  |  |  | 0
MONTO TOTAL - DESEMBOSALDO LIQUIDO (Bs.): |  |  |  | 2557769.45
CONCLUSIÓN:
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BENEFICIARIO
La presente entrega se realiza en el marco del Convenio de financiamiento y ejecucion UPRE-CIFE-038/2019, suscrito entre la UPRE y FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ | [6 empty] | La presente entrega se realiza en el marco del Convenio de financiamiento y ejecucion
, suscrito entre la UPRE y
El beneficiario garantiza el mantenimiento, conservacion, valor y disponibilidad del proyecto financiado y sus bienes adquiridos, asumiendo plena y exclusiva responsabilidad de la administracion y conservacion de los mismos, de manera permanente y sostenible, estableciendo expresamente la prohibicion de dar un uso o destino distinto al objetivo y fines del Convenio de financiamiento suscrito.
La Unidad de Proyectos Especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, queda exento de cualquier responsabilidad derivada del uso, administracion y mantenimiento del proyecto y los bienes adquiridos con los recursos financiados; asumidos por el beneficiario.
El beneficiario acepta en total conformidad el proyecto "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO", sin ninguna observacion. | [6 empty] | El beneficiario acepta en total conformidad el proyecto
El Control Social, en el marco de sus funciones y competencias, se compromete a velar por el correcto cuidado, protección, uso y administración del proyecto ejecutado con recursos públicos, velando por el bien común.
FECHA : | [6 empty] | , sin ninguna observacion.
En señal de conformidad, firman las partes:
|  | REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO |  |  | REPRESENTANTE DE UPRE
|  | ALCALDE DEL GAM |  |  | DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO-UPRE
FIRMAN LOS QUE SUSCRIBEN EL CONVENIO Y EL CONTROL SOCIAL
MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA

## ACTA DE ENTREGA
ANEXO 4: ACTA DE ENTREGA
ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL BENEFICIARIO
En el Municipio de SANTA CRUZ DE LA SIERRA en la presente fecha, realizada la recepción definitiva del la obra se procede a la TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO", ejecutado en el Departamento de SANTA CRUZ, de acuerdo a la siguiente informacion: | [6 empty] | En el Municipio de
DATOS GENERALES | [6 empty] | en la presente fecha, realizada la recepción definitiva del la obra se procede a la TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA:
PROYECTO: |  | "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO FABRIL DE SANTA CRUZ DE CONVENIO" |  |  |  |  | , ejecutado en el Departamento de
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - 6864 |  | DEPARTAMENTO: | SANTA CRUZ |  | , de acuerdo a la siguiente informacion:
PROVINCIA: |  | ANDRES IBAÑEZ |  | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ DE LA SIERRA
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE-038/2019 |  | N° DE CONTRATO: | CCTO-JUJ-100/2019
MONTO DE CONVENIO: |  | 5227753.23 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 300
MONTO UPRE: |  | 5227753.23 |  | MONTO G.A.M. | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. SANTA CRUZ DE LA SIERRA |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: |  | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTA DE: La Unidad Educativa funcionan como bloque con una misma circulación, la cual separa las 4 aulas de la parte administrativa y los baños y todas las áreas están comunicadas pos la circulación. 4 Aulas,Es un bloque independiente conectado por una circulación. Administración Que funciona de manera interna con todas las dependencias para su funcionamiento sin generar circulación cruzada con el área educativa., Baterías de Baños 1,Cuenta con 3 Baños, 3 urinarios y 3 lavamanos,Baterías de Baños 2, Cuenta con 3 Baños y 3 lavamanos.,Baños para discapacitados.Se cuenta con 2 baños para discapacitados, ambos en la parte lateral de la batería de baños ,Circulación,Una sola circulación que de 2.5 de ancho que funciona área de desahogo de las aulas, baños y administración.Tinglado tipo 3 Tinglado con cancha de uso múltiple y dos graderías laterales en 3 niveles.
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA: | [6 empty] | La presente entrega se realiza,
EMPRESA EJECUTORA: |  | EMPRESA CONSTRUCTORA BLACUD-CHACON HNOS. S.R.L. -ECOBLAD SRL |  |  |  |  | conforme establece el Convenio de Financiamiento suscrito
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 5227753.23 |  | FECHA DE INICIO: | 2022-03-09 |  | , que establece en su CLAUSULA CUARTA.- (RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES), numeral 13:
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 4295531.33 |  | PLAZO DE EJECUCION TOTAL | 393 |  | Efectuar la transferencia público – privada a favor de
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL |  | 0/1/2022 |  |  |  |  | la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ,
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA |  | 0/1/2022 |  |  |  |  | mediante acta de entrega previa remisión del informe final emitido por el supervisor de obra y fiscal de obra.
MODIFICACIONES
| FECHA | CITE |  | MONTO (Bs.) | PLAZO DIAS AMPLIADOS (D/C)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 2022-09-29 | NO CUENTA |  | 5227752.31 | 56 |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 0 | NO CUENTA |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
DATOS FINALES: |  |  |  | NO | 56
ANTICIPO Y/O PLANILLAS PRESENTADAS
DETALLE |  | SOLICITADO (Bs.) |  | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | DESCUENTO POR MULTAS (Bs.) | LÍQUIDO PAGABLE (Bs.)
ANTICIPO: |  | 1045550.646 |  | 0 | 0 | 1045550.65
PLANILLA N°1: |  | 283211.27 |  | 56642.25 | 0 | 226569.02
PLANILLA N°2: |  | 360940.63 |  | 72188.13 | 0 | 288752.5
PLANILLA N°3: |  | 419793.96 |  | 83958.79 | 0 | 335835.17
PLANILLA N°4: |  | 650290.71 |  | 130058.14 | 0 | 520232.57
PLANILLA N°1 (DE CIERRE): |  | 176036.93 |  | 195820.38 | 0 | 140829.54
PARCIALES: |  | 1890273.5 |  | 538667.69 | 0 | 2557769.45
2557769.45
MULTA POR DÍAS DE MORA (Bs.): |  |  |  | 0
MONTO TOTAL - DESEMBOSALDO LIQUIDO (Bs.): |  |  |  | 2557769.45
CONCLUSIÓN:
CONSTANCIA DE CONVENIO
La presente entrega se realiza, conforme establece el Convenio de Financiamiento suscrito UPRE-CIFE-038/2019, que establece en su CLAUSULA CUARTA.- (RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES), numeral 13: Efectuar la transferencia público – privada a favor de la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES FABRILES DE SANTA CRUZ, mediante acta de entrega previa remisión del informe final emitido por el supervisor de obra y fiscal de obra. | [6 empty] | Es por cuanto que mediante la presente, la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, queda exenta de cualquier responsabilidad derivada del uso, administracion y mantenimiento del proyecto entregado.
Es por cuanto que mediante la presente, la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, queda exenta de cualquier responsabilidad derivada del uso, administracion y mantenimiento del proyecto entregado.
FECHA :
En señal de conformidad, firman las partes:
El beneficiario garantiza el mantenimiento, conservacion, valor y disponibilidad del proyecto financiado y sus bienes adquiridos, asumiendo plena y exclusiva responsabilidad de la administracion y conservacion de los mismos, de manera permanente y sostenible, estableciendo expresamente la prohibicion de dar un uso o destino distinto al objetivo y fines del Convenio de financiamiento suscrito.
|  | REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO |  |  | REPRESENTANTE DE UPRE
|  | ALCALDE DEL GAM |  |  | DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO-UPRE
FIRMAN LOS QUE SUSCRIBEN EL CONVENIO Y EL CONTROL SOCIAL
MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA