ANEXO 1: MODELO DE INFORME DE SUPERVISOR

INFORME MENSUAL N° xxx

PERÍODO (DESDE xxx HASTA xxxx)

PROYECTO “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

CAPITULO I.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

  - ANTECEDENT	ES DEL PROYECTO

El convenio UPRE-CIF-IGXXX fue suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el G.A.M xxx en fecha xxx para canalizar el financiamiento del proyecto “xxx”.

En fecha xxx, se suscribe la minuta de contrato xxx/2019 entre el xxx y la Empresa Constructora “xxx”. La orden de proceder fue emitida en fecha xxx

  - DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN XXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| Departamento |  |
| Municipio |  |
| Nº de Convenio | UPRE-CIF-IG |
| Monto de Convenio en Bs. |  |
| Fecha de firma de Convenio |  |
| Nº Contrato administrativo |  |
| Monto de Contrato en Bs. |  |
| Fecha de firma de Contrato |  |
| Fecha de Orden de proceder |  |
| Avance físico en % |  |
| Avance financiero en % |  |

  - OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la calidad y cobertura xxxxxx orientada a xxxxxxxxxxxxxxxx (copiar el objetivo del proyecto)

  - UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicada en el departamento de xxxxxxx, provincia xxxxxxxx, municipio de xxxxxx, en las coordenadas:

Latitud: 	xxxxx

Longitud: 	xxxx

Insertar ubicación del proyecto

  - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de xxx niveles que distribuyen los siguientes ambientes (detalle de los ambientes por nivel y/o características específicas de la infraestructura)

  - DATOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN (en caso de supervisión unipersonal, deberá llenarse uno por profesional designado o contratado)

| Nombres y Apellidos del Supervisor |  |
| --- | --- |
| Nº Contrato administrativo de supervisión |  |
| Memorándum de designación Nº |  |
| Monto de Contrato en Bs. |  |
| Fecha de firma de Contrato de supervisión |  |
| Fecha de inicio de la supervisión |  |
| Fecha de conclusión de la supervisión |  |

1.6. DATOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN (en caso de supervisión como empresa) se deberá llenar cada cuadro con todos los contratados que forman el equipo de supervisión)

    - PERSONAL CONTRATADO

| Nombres y Apellidos del Residente de Supervisión |  |
| --- | --- |
| Nº Contrato administrativo |  |
| Memorándum de designación Nº |  |
| Monto de Contrato en Bs. |  |
| Fecha de firma Contrato de supervisión |  |
| Fecha de inicio de la supervisión |  |
| Fecha de conclusión de la supervisión |  |

| Nombres y Apellidos del Arquitecto |  |
| --- | --- |
| Nº Contrato administrativo |  |
| Memorándum de designación Nº |  |
| Monto de Contrato en Bs. |  |
| Fecha de firma Contrato de supervisión |  |
| Fecha de inicio de la supervisión |  |
| Fecha de conclusión de la supervisión |  |

| Nombres y Apellidos del Especialista en Estructuras |  |
| --- | --- |
| Nº Contrato administrativo |  |
| Memorándum de designación Nº |  |
| Monto de Contrato en Bs. |  |
| Fecha de firma Contrato de supervisión |  |
| Fecha de inicio de la supervisión |  |
| Fecha de conclusión de la supervisión |  |

    - ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO

Incluir el organigrama correspondiente.

Incluir lista de personal para verificar cumplimiento de la R. Adm 0004/2022

    - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

| Nº | ACTIVIDAD | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Readecuación y complementación del diseño final de ingeniería y replanteo del eje | 6 Meses+8 Días |
| 2 | Supervisión Técnica y Ambiental en la Etapa de Ejecución de la Obra | 18 Meses |
| 3 | Periodo entre la entrega provisional y definitiva de la obra – elaboración del informe final y liquidación de los contratos de obra y supervisión. | 3 Meses |
| PLAZO TOTAL |  | 27 Meses |

    - INSTALACIONES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN

Se deberá detallar los ambientes en caso de ser empresa supervisora.

Verificación en tabla con lo propuesto

    - EQUIPOS

Se deberá detallar los equipos propuestos de acuerdo al avance de obra

Verificación en tabla con lo propuesto

  - DATOS GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN

| Nombres y apellidos del Fiscal |  |
| --- | --- |
| Nº Contrato administrativo de fiscalización |  |
| Memorándum de designación Nº |  |
| Monto de Contrato en Bs. |  |
| Fecha de firma de Contrato de fiscalización |  |
| Fecha de inicio de la fiscalización |  |
| Fecha de conclusión de la fiscalización |  |

CAPITULO II.- ESTADO DE GARANTÍAS Y SEGUROS

  - CONTROL DE GARANTIAS

Las garantías presentadas en relación a su vigencia y validez, se detallan en la siguiente tabla:

| OBJETO | ENTIDAD EMISORA | N° BOLETA | MONTO EN (BS) | FECHAS DE VALIDEZ |  | VIGENCIA (SÍ /NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DE | HASTA |  |
| Cumplimiento de Contrato |  |  |  |  |  |  |
| Correcta inversión de anticipo |  |  |  |  |  |  |

Se deberá incrementar en la Tabla las Garantías de acuerdo a su actualización en cada informe.

  - CONTROL DE SEGUROS

Los seguros presentados en relación a su vigencia y validez, se detallan en la siguiente tabla:

| OBJETO | ENTIDAD EMISORA | N° PÓLIZA | MONTO EN (BS) | FECHAS DE VALIDEZ |  | VIGENCIA (SÍ /NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DE | HASTA |  |
| Seguro de Obra |  |  |  |  |  |  |
| Seguro contra accidentes personales |  |  |  |  |  |  |
| Seguro de responsabilidad civil |  |  |  |  |  |  |

Se deberá incrementar en la Tabla los Seguros de acuerdo a su actualización en cada informe.

CAPITULO III.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO

  - DETALLE HISTÓRICO DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO

Las modificaciones realizadas previas al presente Informe se detallan en la siguiente tabla:

| MODIFICACIONES REALIZADAS | MOTIVO | PLAZO EN DIAS CALENDARIO | MONTO EN BS | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden de Cambio N° 1 |  |  |  |  |
| Orden de Trabajo N° 1 |  |  |  |  |
| Contrato Modificatorio Nº1 |  |  |  |  |

Se deberá incrementar en la Tabla de acuerdo a su actualización en cada informe.

CAPITULO IV.- ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

  - DETALLE HISTÓRICO DEL ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

Transferencias realizadas del GAM a EMPRESA CONTRATISTA

| TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL GAM / EMPRESA CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. CERTIF. | PERIODO | MONTO CERTIFICADO (Bs.) | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | LIQUIDO PAGABLE (Bs.) | DESEMBOLSO LIQUIDO ACUMULADO (Bs.) | SALDO DE ANTICIPO (Bs.) | SALDO DE CONTRATO (Bs.) |
| 1 | Anticipo |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Octubre / 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Noviembre / 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diciembre / 2022 |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |

  - DETALLE HISTÓRICO DEL ESTADO FINANCIERO DE LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE CONTRATACION)

Transferencias realizadas a la Supervisión

| TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. CERTIF. | PERIODO | MONTO CERTIFICADO (Bs) | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs) | LIQUIDO PAGABLE (Bs) | DESEMBOLSO LIQUIDO ACUMULADO (Bs) | SALDO DE ANTICIPO (Bs) | SALDO DE CONTRATO (Bs) |
| 1 | Anticipo |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Octubre / 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Noviembre / 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diciembre / 2022 |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |

CAPÍTULO V.- CARACTERÍSTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

  - VERIFICACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE CONTRATADO

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO (PROPUESTA ADJUDICADA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO A DESEMPEÑAR | PERMANENCIA EN OBRA (EN DIAS CALENDARIO) | SEXO |  | EDAD |
|  |  |  |  | Hombre | Mujer |  |
| 1 |  | Director de Obra |  | x |  |  |
| 2 |  | Residente de Obra |  |  | x |  |
| 3 |  | Especialista Ingeniería eléctrica |  | x |  |  |
| 4 |  | Especialista Ingeniería sanitaria (A requerimiento) |  |  | x |  |
| 5 |  | Especialista En estructuras requerimiento) |  |  |  |  |
| 6 |  | Especialista Ambiental |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  | 3 | 3 |  |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL PERSONAL CLAVE POR SEXO: |  |  |  | 50% | 50% |  |

Se informa que durante el periodo objeto del presente informe, la  Supervisión aprobó el cambio  de personal clave para el cargo de XXXX- Ing. XXXX, por el Ing. XXX, tras verificarse que el nuevo personal cumple con las mismas o mayores condiciones de experiencia y género, presentadas en la propuesta  de la  Empresa Contratista para la adjudicación del Contrato.

  - PERSONAL DE APOYO DE ACUERDO A FRENTES ESTABLECIDOS Y NUMERO DE TRABAJADORES POR RUBRO

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | TRABAJO A DESEMPEÑAR | Frente 1 |  | Frente 2 |  | Frente 3 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | M | H | M | H | M | H | M |
| 1 |  | Albañil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Armador(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ayudante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Carpintero (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chofer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Electricista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Pintor (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL PERSONAL DE APOYO POR SEXO: |  |  |  |  |  |  |  |  | 68% | 32% |

  - SUBCONTRATACIONES.- Cuando se contrata empresas para el cumplimiento de algunos ítems debe también cumplir con:

| EMPRESA SUBCONTRATISTA | ITEM | MONTO EN BS. | % DEL MONTO DEL CONTRATO | CANTIDAD DE PERSONAL |  | EN CASO DE ACOGERSE AL INCENTIVO, APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GENERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | M | CUALES? |
| TERMOELEC | Climatización |  |  |  |  |  |
| ESE | Media Tensión |  |  |  |  |  |
| GREEN NOVA | Instalaciones Especiales |  |  |  |  |  |
| OTIS | Ascensor, escalera mecánica |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL PERSONAL DE APOYO POR SEXO: |  |  |  | 47% | 53% |  |

  - INDICADORES DE GÉNERO.- Se establecen los indicadores de equidad de género de acuerdo al número de trabajadores en la ejecución del proyecto:

| SEXO DE TRABAJADORES (AS) | GRUPO ETÁREO (AÑOS) |  |  |  |  | TOTALES |  | TOTALES EN % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | H | M | H | M |
| PERSONAL CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUJER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBCONTRATACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUJER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL DE APOYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUJER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAPITULO VI.- ESTADO FÍSICO DEL PROYECTO

  - ANALISIS DE ESTADO FÍSICO – PERÍODO XXXTABLA E XXX A XXX DD XXX DEL 202X

Durante el periodo señalado se ejecutaron los ítems que se presentan en la siguiente tabla:

TABLA DE DETALLE DE ITEMS EJECUTADOS DE ACUERDO A ORDEN ESTABLECIDO

Se colocará toda la tabla de ítems y sus cantidades considerando en cada caso las posibles aclaraciones que permitan unir la información con las Órdenes de Trabajo o Contratos Modificatorios

| Nº | ITEM | Unidad | Cantidad | Cantidad Ejecutada en unidad | Cantidad Acumulada en unidad | Cantidad Programada Acumulada | Variación en unidad | Aclarac. | Cantidad de avance en % | Cantidad pendiente en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (M01) – TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LETRERO DE OBRAS (LONA PVC) | PZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | O/T Nº1 | 100 | 0 |
| (M02) – ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2,05 M | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BASE DE HOMIGON POBRE E=5 CM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EN EL PERÍODO.-

Se detallarán las actividades realizadas en cada inciso, considerando en cada uno los documentos de respaldo correspondientes:

  - Control de personal de la Empresa

  - Control de calidad de materiales

  - Control de maquinaria y equipos

  - Verificación y certificación de cantidades y volúmenes de obra.

  - Seguimiento al control de riesgos

  - Seguimiento a la calidad de la ejecución.

  - Control a la toma de muestras de laboratorio

  - Seguimiento a la emisión de instrucciones en el Libro de Ordenes

  - Seguimiento a las notas oficiales y correspondencia

  - Detalle de reuniones efectuadas

  - Verificación de Seguridad e higiene en el trabajo

  - Reporte fotográfico

  - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Verificar el cumplimiento la normativa del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; precautelando el bienestar de la mano de obra en la construcción.

  - CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.-

De acuerdo al avance realizado se confrontará con el propuesto para mostrar las variaciones existentes y la necesidad de las Órdenes de Cambio y/o Contrato Modificatorio.

Gráfico de avance programado y avance ejecutado

Estas variaciones se mostrarán gráficamente, explicando las causas de las modificaciones y las propuestas presentadas en caso de solicitudes de Órdenes de Cambio.

Se deberá incluir conclusiones como resultado del análisis.

  - AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO

Se colocará toda la tabla de ítems y sus cantidades considerando en cada caso las posibles aclaraciones que permitan unir la información con las Órdenes de Trabajo o Contratos Modificatorios

TABLA DE DETALLE DE ITEMS EJECUTADOS CON COSTOS EN BS.

| Nº | ITEM | Unidad | Cantidad | Precio Unitario en Bs | Monto total en Bs. | Cantidad Ejecutada en unidad | Monto Total del avance en Bs. | Monto acumulado en Bs. | % del Monto ejecutado en Bs. | % del Monto pendiente de ejecutar en Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (M01) – TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LETRERO DE OBRAS (LONA PVC) | PZA | 1 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 0 | 100 | 0 |
| (M02) – ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2,05 M | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BASE DE HOMIGON POBRE E=5 CM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - DESEMBOLSOS  A EFECTUAR DE ACUERDO A AVANCE

    - Desembolsos solicitado por la empresa constructora

| DESEMBOLSOS | MONTO SOLICITADO EN BS | DESCUENTOS DE MULTAS EN BS. | OTROS DESCUENTOS EN BS. | MONTO LIQUIDO A DESEMBOLSAR | FECHA | SALDO EN BS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA Nº1 DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |

    - Desembolso solicitado por  la supervisión

| DESEMBOLSOS | MONTO SOLICITADO EN BS | DESCUENTOS DE MULTAS EN BS. | OTROS DESCUENTOS EN BS. | MONTO LIQUIDO DESEMBOLSADO | FECHA | SALDO EN BS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA Nº1 DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |

CAPÍTULO VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

ANEXO 1 GARANTIAS Y SEGUROS

ANEXO 2 CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 3 CONTROL DE CALIDAD

ANEXO 4 ORGANIGRAMA DE OBRA

ANEXO 5 CORRESPONDENCIA

ANEXO 6 REPORTE FOTOGRÁFICO

ANEXO 2 PLANILLAS DE PERSONAL DE OBRA con firmas.

ANEXO 7 REPORTE DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL

ANEXO 7

REPORTE DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL

Velando por el cumplimiento de la  Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; se reportan las siguientes actividades:

1.- ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.-

Se indicará las actividades realizadas y si hubo  o no algún incidente

| N° | ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO | MES | XXX | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trabajos en Altura; |  |  |  |  |  |
| 2 | Trabajos de Izaje; |  |  |  |  |  |
| 3 | Trabajos en Espacios Confinados; |  |  |  |  |  |
| 4 | Trabajos en Caliente; |  |  |  |  |  |
| 5 | Trabajos en Excavación; |  |  |  |  |  |
| 6 | Trabajos en Instalaciones Eléctricas (baja, media y alta tensión); |  |  |  |  |  |
| 7 | Otros que representen un nivel de alto riesgo |  |  |  |  |  |
| 2.- CONDICIONES ACTUALES |  |  |  |  |  |  |
| N° | CONDICIONES | MES | XXX | SI | NO | OBSERVACIONES |
| 1 | Orden y limpieza; |  |  |  |  |  |
| 2 | Infraestructura; |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalaciones eléctricas; |  |  |  |  |  |
| 4 | Servicios higiénicos; |  |  |  |  |  |
| 5 | Vestuarios y casilleros; |  |  |  |  |  |
| 6 | Prevención contra incendios; |  |  |  |  |  |
| 7 | Equipos eléctricos; |  |  |  |  |  |
| 8 | Maquinaria, equipos y herramientas (resguardos y mantenimiento); |  |  |  |  |  |
| 9 | Gestión de residuos (líquidos y sólidos); |  |  |  |  |  |
| 10 | Señalización; |  |  |  |  |  |
| 11 | Otros que implemente la Empresa |  |  |  |  |  |

3.- ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.-

- Registros de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo del informe;

- Copia de formularios de denuncia de accidentes de trabajo debidamente recibidos por las entidades correspondientes,  en el periodo:

| N° | DETALLE DE REGISTROS |  | MES |  | XXX | SI |  | NO | DOCUM. ADJUNTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se describirá el accidente ocurrido |  |  |  |  |  |  |  |

5.- DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Cronograma de dotación de material de acuerdo a tipos de actividades.- Se debe verificar el cumplimiento de la dotación de ropa de trabajo de acuerdo a plan presentado por Empresa

- Se adjunta lista de Actas de entrega al trabajador

| N°/ TRABAJ | ROPA DE TRABAJO |  |  |  | MES |  |  | XXX | SI | NO | Nº ACTAS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOTAS | ARNEZ | CASCO | GUANTES |  | LENTES | OREJERAS |  |  |  |  |