## DATOS
INFRAESTRUCTURA |  |  | SUPERVISION |  |  | FISCALIZACION
DATOS DE INFORME UPRE |  |  | DATOS DE INFORME UPRE |  |  | DATOS DE INFORME UPRE
N° DE INF. | XXXXX | INFORME | N° DE INF. | XXX | INFORME | N° DE INF. | 020 | INFORME
FECHA DE INFORME | XX/XX/2023 |  | FECHA DE INFORME UPRE | 2021-09-30 |  | FECHA DE INFORME UPRE | 2023-08-21
HOJA DE RUTA | XXXXX |  | HOJA DE RUTA | XXX |  | HOJA DE RUTA | XXXX
Recibido en oficinas Upre fecha | 2023-04-26 |  | Recibido en oficinas Upre fecha | 2021-07-19 |  | Recibido en oficinas Upre fecha | 2023-08-14
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UPRE | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara
JEFE UNIDAD TECNICA - UPRE | Ing. German K. Delgadillo Vargas
RESPONSABLE DE REGION | Arq. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CARGO | REGION I - UPRE
ENCARGADO TECNICO | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEPARTAMENTO | XXXXX
DE (QUIEN ELABORA) | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CARGO | TECNICO VI REGION 1- VI
DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  | DATOS CONTRATO DE SUPERVISION |  |  | DATOS CONTRATO DE FISCALIZACION
NOMBRE DE PROYECTO | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | ENTIDAD CONTRATANTE SUPERVISION: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |  | ENTIDAD CONTRATANTE FISCALIZACION: | UPRE
AREA | XXXXX | PROYECTO | CONTRATO DE SUPERVISION | CTO-0489516/2017 | CONTRATO | CONTRATO DE FISCALIZACION | CCTO/JUJ/FISC/N°41/2023 | CONTRATO
DEPARTAMENTO | XXXXX |  | MONTO S/CONVENIO | 220000 |  | MONTO S/CONVENIO | 86766.02
PROVINCIA | XXXXX |  | MONTO CONTRATO | 198000 |  | MONTO CONTRATO | 86766.02
UBICACIÓN (MUNICIPIO) | XXXXXX |  | PLAZO SUPERVISION S/CONTRATO | 350 |  | PLAZO FISCALIZACION S/CONTRATO | 510
CODIGO UPRE | UPRE - XXX |  | ORDEN DE INICIO DE SUPERVISION | 2021-07-04 |  | ORDEN DE INICIO DE FISCALIZACION | 2023-05-12
ENTIDAD SOLICITANTE / BENEFICIARIA | FISCAL DE OBRAS a.i. |  | FECHA CONCLUSION S/CONTRATO | 2022-06-18 |  | FECHA CONCLUSION S/CONTRATO | 2024-10-02
OTRO SUSCRIBIENTE DEL CONVENIO
CONVENIO | UPRE-CIFE-IG XXX/2023
CONTRATO | N°CCTO-JUJ-012/2022
DATOS DE NOTAS E INFORMES DE LA PLANILLA |  |  | DATOS DE NOTAS E INFORMES DE LA PLANILLA |  |  | DATOS DE NOTAS E INFORMES DE LA PLANILLA
EMPRESA | EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX |  | EMPRESA DE SUPERVISION | CARNETO CONSULTORES |  | EMPRESA DE SUPERVISION | XXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCION | CITE | FECHA | DESCRIPCION NOTA | CITE | FECHA | DESCRIPCION NOTA | CITE | FECHA
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISION |  |  | REPRESENTANTE LEGAL FISCALIZACION
Ing. XXXXXXXXXXXXXXX |  | 14 de Marzo del 2023 | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXX | CIMENTA-GAF/012-2021 | 14 de mayo de 2021 | Ing. XXXXXXXXXXXXXXX | BAMJ-FIS-UPRE/022/2023 | 08 de Agosto de 2023
SUPERVISOR |  |  | SUPERVISOR |  |  | FISCAL DE OBRAS
Ing. Pablo Callau Palma |  | 17 de Abril del 2023 | Ing. Pablo Callau Palma | FPS-SUP/CSSDM/INF/003/2021 | 29 de Junio de 2021
FISCAL |  |  | FISCAL |  |  | TECNICO VI REGION 1-VI EN SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Jose Santiago Quintana Vega |  | 25 de Abril del 2023 |  | FISC 546/2017 | 26 de Julio de 2021 | Ing. Mayerling Kreidstein Ortiz |  | 21 de Agosto de 2023
M.A.E. |  |  | M.A.E. DE CONTRATANTE |  |  | M.A.E. DE CONTRATANTE
|  | 25 de Abril del 2023 | Arq. Rodney Tambot | NOT 47/2017 | 02 de junio de 2021 | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara |  | 02 de junio de 2021
CARGO M.A.E. |  |  | CARGO M.A.E. | DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DE FPS |  | CARGO M.A.E. | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DATOS IMPORTANTES CONVENIO Y CONTRATO |  | MONTO CONTRATO |  |  | PLANILLA |  |  | PLANILLA
MONTO CONVENIO | 5784401.43
MONTO UPRE | 5784401.43
MONTO CONTRAPARTE
MONTO CONTRATO | 5784401.43
DIFERENCIA CONVENIO Y CONTRATO | 0 | El anticipo solicitado es igual al desembolsado por UPRE | PLANILLA | TIPO | N°: | PLANILLA | TIPO | N°:
ANTICIPO 20% | 1156880.29 |  | INFORME SEGUIMIENTO | Solicitud de Desembolso: | 8 | INFORME SEGUIMIENTO | Solicitud de Desembolso: | 2
DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% |  | MODIFICACIONES | PLANILLA | Planilla: | 8 AVANCE | PLANILLA | Planilla: | 2 AVANCE
DESCUENTO CONTRAPARTE MUNICIPAL |  |  | PERIODO DE LA PLANILLA |  |  | PERIODO DE LA PLANILLA
MODIFICACIONES |  |  | DESDE | 2019-12-01 |  | DESDE | 2023-07-01
ORDENES DE CAMBIO | VARIACION DEL MONTO | AMPLIACION DE PLAZO | HASTA | 2019-12-16 |  | HASTA | 2023-07-31
ORDEN DE CAMBIO Nº 1 | 0 |  | PORCENTAJE AVANCE FISICO | 46% |  | PORCENTAJE AVANCE FISICO | 46%
CONTRATOS MODIFICATORIOS | VARIACION DEL MONTO | AMPLIACION DE PLAZO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 0
MONTO Y PLAZO FINAL | 0 |  | El Plazo Ampliado es menor al plazo contractual inicial
DATOS FINALES DEL PLAZO |  | PLAZO
PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONVENIO | 270
PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO | 270
PLAZO EJECUTADO HASTA E. PROVISIONAL |  | MULTAS
PLAZO S. CONTRATO + AMPLIACIONES |  | MULTA POR DIA | 0 | 0
ORDEN DE PROCEDER | 2023-02-15 | DIAS MORA P. ENTREGA PROV. | 2
RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA | 2023-11-11 | MULTA PLANILLA /PROVISIONAL | 0 | 0
" " RECEP. PROV. PREVISTA CON AMPLIACIONES |  | DIAS MORA P. ENTREGA DEF. | 10
RETRASO ENTREGA PROVISIONAL |  | MULTA PLANILLA /DEFINITIVA | 0 | 0
RECEPCIÓN PROVISIONAL REAL (FECHA ACTA) |  |  |  | DATO - PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA
PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA |  |  |  | * En proyectos de + de 1 millon damos entre 90 a 180 D/C
RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA |  | 0 |  | * En proyectos de - de 1 millon damos entre 30 a 90 D/C
RETRASO ENTREGA DEFINITIVA
SUSPENSION DE PLAZOS |  | 71
RETRASO TOTAL ENTREGA PROV. Y DEF. |  | 71
RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA)
TOTAL PLAZO EJECUTADO | 0 | BOLETAS
BOLETAS DE GARANTIA
VIGENCIA BOLETA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2023-12-14 | Error. La fecha de vigencia de la Boleta no puede ser anterior a la fecha de emision del presente informe
VIGENCIA BOLETA GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 2023-04-03 | PLANILLA ACTUAL
PLANILLA | TIPO | N°:
INFORME SEGUIMIENTO | Solicitud de Desembolso: | 2
PLANILLA | Planilla: | 2 AVANCE
PERIODO DE LA PLANILLA |  | CANTIDAD DE DOCUMENTACION ENTREGADA
DESDE | 2023-03-01 | archivador/es de palanca | 2
HASTA | 2023-03-31 | folder/s | 0
% DE AVANCE FISICO | 15.23% | CD/s | 2
MONTO SOLICITADO PLANILLA 2 AVANCE | 466591.02
MONTO DESEMBOLSADO PLANILLA 2 AVANCE | 373272.82 | < CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA - CAO
MONTO DESEMBOLSADO A LA FECHA
DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% | 93318.2 | No hay anticipo en este proyecto
OTROS DECUENTOS
N° DE PLANILLA | MONTO SOLICITADO | DESCUENTOS MULTAS | DESCUENTO CONTRAPARTE | MONTO A DESEMBOLSAR | PLANILLAS ANTERIORES
ANTICIPO 20% | 0 |  |  | 0
PLANILLA N°1 | 980849.41 |  |  | 980849.41
PLANILLA N°9 |  |  | 415946.14 | -415946.14 | #REF!
PLANILLA N°10 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°11 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°12 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°13 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°14 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°15 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°16 |  |  | 415946.14 | -415946.14
PLANILLA N°17 |  |  | 415946.14 | -415946.14 | 980849.41
PLANILLA N°18 |  |  | 415946.14 | -415946.14 | 183754.11
PLANILLA N°19 |  |  | 415946.14 | -415946.14 | 1164603.52
PLANILLA N°2 |  |  | 415946.14 | -415946.14
TOTAL DESEMBOLSADO | 980849.41 | 0 |  | 980849.41 | 0
% DESEMBOLSADO CON LA PRESENTE PLANILLA | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 19616.9882
-980849.41
260
Formulas:
XXX = [XXX, row above]+E20-1
XXXX = [XXXX, row above]+H20-1
XXXXX = [XXXXX, row above]+B55-1
INFORME = +[XXXXX, row above]+B62

## PLANILLA
INFORME TÉCNICO DE PLANILLA
UPRE/JUT/BEN/INF-PLL/ N° XXXXX/2023
A: |  | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara | [6 empty] | HR - | XXXXX
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UPRE
VÍA: |  | Ing. German K. Delgadillo Vargas
JEFE UNIDAD TECNICA - UPRE
VÍA: |  | Arq. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  | RESPONSABLE TÉCNICO REGION I - UPRE | [8 empty] | < OJO CELDAS OCULTAS
VÍA: |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENCARGADO TECNICO DEPARTAMENTO XXXXX
DE: |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO VI REGION 1- VI
REF.: |  | INFORME DE SEGUIMIENTO: |  |  | Solicitud de Desembolso: |  |  | N°2
[5 empty] | Planilla: | N°2 AVANCE
|  |  | ENTIDAD SOLICITANTE: | FISCAL DE OBRAS a.i.
|  |  | NOMBRE DEL PROYECTO: | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | CONVENIO: | UPRE-CIFE-IG XXX/2023
|  |  | CONTRATO: | N°CCTO-JUJ-012/2022
|  |  | UBICACIÓN: | Municipio de | XXXXXX
FECHA: |  | XX/XX/2023
De mi consideración.
ANTECEDENTES.
En atención a la solicitud de desembolso realizada por el FISCAL DE OBRAS a.i.,Arq. Jose Santiago Quintana Vega , con nota de fecha 25 de Abril del 2023, se emite el presente informe.
DESARROLLO.
Revisados los antecedentes, la misma cuenta con la solicitud de pago del contratista EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, representante legal Ing. XXXXXXXXXXXXXXX, nota , de fecha 14 de Marzo del 2023 Asi mismo la solicitud fue revisada y aprobada por el Supervisor de Obra, Ing. Pablo Callau Palma, mediante informe de fecha 17 de Abril del 2023, y por el Fiscal de Obra Arq. Jose Santiago Quintana Vega , mediante informe de fecha 25 de Abril del 2023. Quienes tienen la obligación de verificar los volúmenes ejecutados en obra, conforme a procedimientos internos dentro la entidad contratante.
DATOS GENERALES DE LA OBRA
| EMPRESA CONTRATISTA |  |  |  |  | EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEG. CONTRATO |  |  |  |  | 270
| MONTO DE CONVENIO |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO FINANCIADO UPRE |  |  |  |  | 5784401.43
| MONTO CONTRAPARTE BENEFICIARIO |  |  |  |  | 0
| MONTO CONTRATO |  |  |  |  | 5784401.43
| Literal: |  | #VALUE!
MODIFICACIONES DE MONTO
MODIFICACIONES DE PLAZO
| ORDEN DE PROCEDER |  |  |  |  | 2023-02-15
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEG. CONTRATO |  |  |  |  | 270
| RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA |  |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| ORDEN DE CAMBIO Nº 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fuerza Mayor - Compensaciones de Plazo
| ORDEN DE CAMBIO Nº 1 |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA CONSIDERANDO AMPLIACIONES |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN PROVISIONAL REAL (FECHA ACTA) |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | < EN BLANCO SI NO CORRESPONDE
| RETRASO ENTREGA DEFINITIVA |  |  |  |  | 0
| SUSPENSION DE PLAZOS |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA) |  |  |  |  | 0
DATOS DE PLANILLA
| PERIODO DE LA PLANILLA |  |  |  |  | del | 2023-03-01
[6 empty] | al | 2023-03-31
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | 15.23%
| VIGENCIA BOLETA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | 2023-12-14 |  |  |  |  | < NO INFORMAR PAGOS ANTERIORES SALVO SEA NECESARIO
| VIGENCIA BOLETA GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO |  |  |  |  | 2023-04-03
| MONTO SOLICITADO Planilla: 2 AVANCE |  |  |  |  | 466591.02 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS | 1047026.99
| DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% |  |  |  |  | 93318.2 | [5 empty] | 1047026.99
OTRO DESCUENTO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)
| MULTA EN PLANILLA |  |  |  |  | #REF!
| MONTO A PAGAR Planilla: |  |  |  |  | 373272.82 |  |  |  |  | < DATO IMPORTANTE A VERIFICAR
| Literal: |  | #VALUE!
CONCLUSIONES.
De la documentación presentada se concluye que:
Ø | El proyecto cuenta con un avance físico del 15.23%, representado en la Planilla: 2 AVANCE.
Ø | La presente solicitud de desembolso se encuentra revisada, respaldada y aprobada por los responsables de supervisión y fiscalización de la obra, designados a través de los correspondientes memorándums de designación.
Ø | Se tiene conformidad con los documentos presentados por el solicitante bajo formato y requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE.
Ø | La Planilla: y demás anexos, cuentan con las firmas correspondientes por parte del FISCAL DE OBRAS a.i..
Ø | La presente solicitud de desembolso cumple con los requisitos para su procesamiento.
RECOMENDACIONES.
Conforme a la solicitud realizada por el FISCAL DE OBRAS a.i. y a la documentación presentada, se recomienda proceder con el desembolso correspondiente a la N°2 AVANCE del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Es cuanto informo para fines consiguientes.
NOTA.-
La verificación realizada por mi persona a la planilla del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ejecutado por el FISCAL DE OBRAS a.i., tiene como base técnico - legal la documentación elaborada y emitida por el Supervisor y el Fiscal de la Obra (Responsables de su ejecución), a efectos de cualquier responsabilidad posterior.
< OJO CELDAS OCULTAS
______________________________
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO VI REGION 1- VI
| HR | XXXXX
| c.c.: | archivo
| Adj.: | 2 archivador/es de palanca, 0 folder/s, 2 CD/s

## PLANILLA SUPER
INFORME TÉCNICO DE PLANILLA
UPRE/JUT/BEN/INF-PLL/XXX/2021
A: |  | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara | [6 empty] | HR - | XXX
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UPRE
VÍA: |  | Ing. German K. Delgadillo Vargas
JEFE UNIDAD TECNICA - UPRE
VÍA: |  | Arq. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RESPONSABLE TÉCNICO REGION I - UPRE
< OJO CELDAS OCULTAS
VÍA: |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENCARGADO TECNICO DEPARTAMENTO XXXXX
DE: |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO VI REGION 1- VI
REF.: |  | INFORME DE SEGUIMIENTO: |  | Solicitud de Desembolso de Supervisión: |  |  |  | 8
|  |  |  | Planilla de Supervisión: |  |  |  | 8 AVANCE
|  |  | ENTIDAD CONTRATANTE SUPERVISION: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | NOMBRE DEL PROYECTO: | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | CONVENIO: | UPRE-CIFE-IG XXX/2023
|  |  | CONTRATO INFRAESTRUCTURA: | N°CCTO-JUJ-012/2022
|  |  | UBICACIÓN: | Municipio de | XXXXXX
FECHA: |  | 2021-09-30
De mi consideración.
ANTECEDENTES.
En atención a la solicitud de desembolso realizada por el XXXXXXXXXXXXXXXXX, remitida por Arq. Rodney Tambot, DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DE FPS, con nota NOT 47/2017 de fecha 02 de junio de 2021.
DESARROLLO.
Revisados los antecedentes, la presente solicitud corresponde al proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; cuenta con la solicitud de pago remitida por Ing. Pablo Callau Palma, Supervisor de Obra y fue aprobada por , Fiscal de Obra, mediante informe FISC 546/2017 de fecha 26 de Julio de 2021. Quien tiene la obligación de verificar la ejecución de la obra, conforme a procedimientos internos de la entidad contratante.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
| MONTO DE CONVENIO |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | 5507887.9
| MONTO FINANCIADO UPRE |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | 146879.68
| MONTO CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | 5361008.22
DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION
| EMPRESA CONTRATISTA DE SUPERVISION |  |  |  |  | CARNETO CONSULTORES
| SUPERVISOR |  |  |  |  | Ing. Pablo Callau Palma
| PLAZO SUPERVISION SEGUN CONTRATO |  |  |  |  | 350
| #REF! |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE INICIO DE SUPERVISION |  |  |  |  | 2021-07-04 |  |  |  |  | 2019-10-16
| FECHA DE CONCLUSION SEGÚN CONTRATO |  |  |  |  | 2022-06-18 |  |  |  |  | 2020-04-13
| MONTO FINANCIADO SUPERVISION |  |  |  |  | 220000
| MONTO CONTRATO DE SUPERVISION |  |  |  |  | 198000
| Literal: |  | #VALUE!
DATOS DE PLANILLA
| PERIODO DE LA PLANILLA |  |  |  |  | del | 2019-12-01
[6 empty] | al | 2019-12-16
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  | 64848
| MONTO SOLICITADO |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 4539.36
| DESCUENTO RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 60308.64
| MONTO A PAGAR Planilla: 8 AVANCE |  |  |  |  | #REF!
| Literal: |  | #REF!
CONCLUSIONES.
De la documentación presentada se concluye que:
Ø | El proyecto cuenta con un avance físico del 46%.
Ø | La presente solicitud de desembolso se encuentra revisada, respaldada y aprobada por el responsable de fiscalización de la obra, designado a través de los correspondientes memorándums de designación.
Ø | Se tiene conformidad con los documentos presentados por el solicitante bajo formato y requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE.
Ø | La presente Planilla de Supervisión: 8 AVANCE y anexos, cuentan con las firmas correspondientes por parte del SUPERVISOR Y FISCAL.
Ø | La presente solicitud de desembolso cumple con los requisitos para su procesamiento.
RECOMENDACIONES.
Conforme a la solicitud realizada por el SUPERVISOR DE OBRAS y a la documentación presentada, se recomienda proceder con el desembolso correspondiente a la Planilla de Supervisión: 8 AVANCE del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a favor de la supervisión Ing. Pablo Callau Palma, CARNETO CONSULTORES.
Es cuanto informo para fines consiguientes.
NOTA.-
La verificación realizada por mi persona a la presente solicitud de desembolso del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tiene como base técnico - legal la documentación elaborada y emitida por el Supervisor y el Fiscal de la Obra (Responsables de su ejecución), a efectos de cualquier responsabilidad posterior.
______________________________
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO VI REGION 1- VI
| HR | XXX
| c.c.: | archivo

## PLANILLA FISCAL
ANEXO 2
INFORME TÉCNICO DE PLANILLA
UPRE/JUT/BEN/INF-PLL/020/2023
A: |  | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara | [6 empty] | HR - | XXXX
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UPRE
VÍA: |  | Ing. German K. Delgadillo Vargas
JEFE UNIDAD TECNICA - UPRE
VÍA: |  | Arq. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RESPONSABLE TÉCNICO REGION I - UPRE
< OJO CELDAS OCULTAS
VÍA: |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENCARGADO TECNICO DEPARTAMENTO XXXXX
DE: |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO VI REGION 1- VI
REF.: |  | INFORME DE SEGUIMIENTO: |  | Solicitud de Desembolso de Fiscalización: |  |  |  | 2
|  |  |  | Planilla de Fiscalización: |  | 2 AVANCE
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | UPRE
|  |  | NOMBRE DEL PROYECTO: | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | CONVENIO: | UPRE-CIFE-IG XXX/2023
|  |  | CONTRATO INFRAESTRUCTURA: | N°CCTO-JUJ-012/2022
|  |  | UBICACIÓN: | Municipio de | XXXXXX
FECHA: |  | 2023-08-21
De mi consideración.
ANTECEDENTES.
En atención a la solicitud de desembolso realizada por el FISCAL DE OBRAS, remitida por Ing. XXXXXXXXXXXXXXX, con nota BAMJ-FIS-UPRE/022/2023 de fecha 08 de Agosto de 2023.
DESARROLLO.
Revisados los antecedentes, la presente solicitud corresponde al proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; cuenta con la solicitud de pago remitida por Ing. XXXXXXXXXXXXXXX, Fiscal de Obra.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
| MONTO DE CONVENIO |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | 5507887.9
| MONTO FINANCIADO UPRE |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | 146879.68
| MONTO CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO |  |  |  |  | 5784401.43 |  |  |  |  | 5361008.22
DATOS GENERALES DE LA FISCALIZACION
| EMPRESA CONTRATISTA DE FISCALIZACION |  |  |  |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
| FISCAL |  |  |  |  | Ing. XXXXXXXXXXXXXXX
| PLAZO FISCALIZACION SEGUN CONTRATO |  |  |  |  | 510
| #REF! |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE INICIO DE FISCALIZACION |  |  |  |  | 2023-05-12 |  |  |  |  | 2019-10-16
| FECHA DE CONCLUSION SEGÚN CONTRATO |  |  |  |  | 2024-10-02 |  |  |  |  | 2020-04-13
| MONTO FINANCIADO FISCALIZACION |  |  |  |  | 86766.02
| MONTO CONTRATO DE FISCALIZACION |  |  |  |  | 86766.02
| Literal: |  | #VALUE!
DATOS DE PLANILLA
| PERIODO DE LA PLANILLA |  |  |  |  | del | 2023-07-01
[6 empty] | al | 2023-07-31
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  | 64848
| MONTO SOLICITADO |  |  |  |  | 20823.84 |  |  |  |  | 4539.36
| DESCUENTO RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | 1457.67 |  |  |  |  | 60308.64
| MONTO A PAGAR Planilla: 2 AVANCE |  |  |  |  | 19366.17
| Literal: |  | #VALUE!
CONCLUSIONES.
De la documentación presentada se concluye que:
Ø | El proyecto cuenta con un avance físico del 46%.
Ø | La presente solicitud de desembolso se encuentra revisada, respaldada y aprobada por el responsable de fiscalización de la obra, designado a través de los correspondientes memorándums de designación.
Ø | Se tiene conformidad con los documentos presentados por el solicitante bajo formato y requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE.
Ø | La presente Planilla de Fiscalización: 2 AVANCE y anexos, cuentan con las firmas correspondientes por parte del FISCAL e informe de personal de la entidad contratante.
Ø | La presente solicitud de desembolso cumple con los requisitos para su procesamiento.
RECOMENDACIONES.
Conforme a la solicitud realizada por el FISCAL DE OBRAS y a la documentación presentada, se recomienda proceder con el desembolso correspondiente a la Planilla de Fiscalización: 2 AVANCE del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a favor de la fiscalización Ing. XXXXXXXXXXXXXXX
Es cuanto informo para fines consiguientes.
NOTA.-
La verificación realizada por mi persona a la presente solicitud de desembolso del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tiene como base técnico - legal la documentación elaborada y emitida por el Fiscal de la Obra (Responsables de su ejecución), a efectos de cualquier responsabilidad posterior.
______________________________
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO VI REGION 1- VI
| HR | XXXX
| c.c.: | archivo

## FICHA DE CIERRE
FICHA DE CIERRE TECNICO
|  |  | AREA |  | XXXXX
DATOS GENERALES
PROYECTO: |  | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - XXX |  | DEPARTAMENTO: | XXXXX
PROVINCIA: |  | XXXXX |  | MUNICIPIO: | XXXXXX
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE-IG XXX/2023 |  | N° DE CONTRATO: | N°CCTO-JUJ-012/2022
MONTO DE CONVENIO: |  | 5784401.43 |  | PLAZO SEGUN CONVENIO: | 270
MONTO FINANCIADO UPRE: |  | 5784401.43 |  | CONTRAPARTE BENEFICIARIO: | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | FISCAL DE OBRAS a.i.
Nro. BENEFICIARIOS: |  | 1237 | PERSONAS | COORDENADAS: | -13.7262 | -63.7215
|  |  |  | SUP. CONSTRUIDA: | 832 | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
EL PROYECTO CONSTA DE UN TINGLADO DE ESTRUCTURA METALICA, UNA CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERIAS
FISCALIZACION
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
EMPRESA EJECUTORA: |  | EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 5784401.43 |  | PLAZO SEGÚN CONTRATO: | 270
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 5784401.43 |  | PLAZO EJECUTADO FINAL: | 0
ORDEN DE PROCEDER: |  | 2023-02-15 |  | DÍAS DE MORA TOTAL: | 0
ENTREGA PROVISIONAL PROGRAMADA: |  | 0 |  | EFECTUADA: | 0
ENTREGA DEFINITIVA PROGRAMADA: |  | 0 |  | EFECTUADA: | 0
MODIFICACIONES
| FECHA | CITE |  | MONTO (Bs.) | PLAZO DIAS AMPLIADOS (D/C)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 2022-12-14 | s/c |  | 678115.96 | 0
#REF! | #REF! | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | #REF! | #REF!
DATOS FINALES: |  |  |  | #REF! | #REF!
ANTICIPO Y/O PLANILLAS PRESENTADAS
DETALLE |  | SOLICITADO (Bs.) |  | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | DESCUENTO POR CONTRAPARTE (Bs.) | LÍQUIDO PAGABLE (Bs.) | 399999.92
99999.98
ANTICIPO: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 499999.9
PLANILLA N°1: |  | 212555.07 |  |  |  | 212555.07
PLANILLA N°2 (DE CIERRE): |  | 465560.89 |  |  |  | 465560.89
PLANILLA N°7: | [5 empty] | 0
PLANILLA N°4 : |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
PLANILLA N°5 (DE CIERRE) : |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
PARCIALES: |  | 678115.96 |  | 0 | 0 | 678115.96
678115.96
MULTA POR DÍAS DE MORA (Bs.):
MONTO TOTAL - DESEMBOSALDO LIQUIDO (Bs.): |  |  |  | 678115.96
CONCLUSIÓN:
SE CERTIFICA EL CIERRE TÉCNICO del proyecto, conforme a la documentación presentada por el beneficiario, planillas de avance y cierre, documentación previa además de las actas de entrega provisional y definitiva refrendadas por las autoridades competentes.
_____________________ | ________________ |  | ________________ | ________________ |  | 2023-03-21
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ENCARCADO DTO BENI |  | RESP. REGION 1 | JEFE TECNICO |  | FECHA DE CIERRE
TECNICO VI REGION 1- VI

## CHECK LIST
LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | [5 empty] | N° | XXXXX
PROYECTO : |  | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Codigo: | UPRE - XXX
DEPARTAMENTO: |  | XXXXX | PROVINCIA: | XXXXX |  | No de Planilla:
MUNICIPIO: |  | XXXXXX |  |  |  | Convenio: | UPRE-CIFE-IG XXX/2023 | FORMULARIOS DEL SISTEMA
DOCUMENTOS |  |  |  | TIENE | NO TIENE | Observación |  | 1 | CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA CAO - VOLUMENES
1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, ETC) |  |  |  | X |  |  |  | 2 | RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE DE OBRAS
2.- NOTA E INFORME DEL FISCAL |  |  |  | X |  |  |  | 3 | BALANCE GENRAL
3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR |  |  |  | X |  |  |  | 4 | INFORME TECNICO FINANCIERO
4.- NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA |  |  |  | X |  |  |  | 6 | RELACIONES DE PLAZO, CONTRATOS MODIFICATORIOS, ORDENES DE CAMBIO, ORDENES DE TRABAJO
5.- FORMULARIOS DEL SISTEMA |  |  |  | X |  |  |  | 1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, ETC)
6.- MODIFICACIONES | [5 empty] | NO CORRESPONDE |  | 2.- NOTA E INFORME DEL FISCAL
7.- CRONOGRAMA |  |  |  | X |  |  |  | 3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR
8.- ACTA DE ENTREGA | [5 empty] | NO CORRESPONDE |  | 4.- NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
9.- COMPUTOS MÉTRICOS |  |  |  | X |  |  |  | 5.- FORMULARIOS DEL SISTEMA
10.- CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y LABORATORIO |  |  |  | X |  |  |  | 6.- MODIFICACIONES
11.- INFORME DE INTERPRETACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD |  |  |  | X |  |  |  | 7.- CRONOGRAMA
12.- CERTIFICACION DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | [5 empty] | NO CORRESPONDE |  | 8.- COMPUTOS MÉTRICOS
13.- PLANOS |  |  |  | X |  |  |  | 9.- CERTIFICADO DE LABORATORIO
14.- FOTOGRAFIAS |  |  |  | X |  |  |  | 10.- PLANOS
15.- LIBRO DE ÓRDENES |  |  |  | X |  |  |  | 11.- LIBRO DE ÓRDENES
16.- MEMORANDUMS |  |  |  | X |  |  |  | 12.- MEMORANDUMS
17.- INFORME FINAL DE CIERRE | [5 empty] | NO CORRESPONDE |  | 13.- CONVENIO
18.- CONTRATO Y PROTOCOLIZACION |  |  |  | X |  |  |  | 14.- CONTRATO
19.- CONVENIO |  |  |  | X |  |  |  | 15.- GARANTIAS
20.- GARANTIAS |  |  |  | X |  |  |  | 16.- POLIZAS DE SEGURO (si corresponde)
21.- POLIZAS DE SEGURO (si corresponde) |  |  |  | X |  |  |  | 17.- ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL
22.- LICENCIA AMBIENTAL |  |  |  | X |  |  |  | 18.- ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
19.- OTROS (Especificar)
| Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | SECRETARIA UNDIDAD TECNICA
| TECNICO VI REGION 1- VI |  |  | ENTREGUE CONFORME
FECHA
| ENCARGADO DEPARTAMENTAL |  |  | ENCARGADA DE ARCHIVO |  |  | XX/XX/2023
RECIBI CONFORME

## CHECK LIST sup
LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | [5 empty] | N° | 029
PROYECTO : |  | SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ASOCIACIÓN LINEA DE MINIBUSES SEÑOR DE MAYO - LA PAZ |  |  |  | Codigo: | UPRE - 6663
DEPARTAMENTO: |  | XXXXX | PROVINCIA: | XXXXX |  | No de Planilla: | 8 AVANCE
MUNICIPIO: |  | XXXXXX |  |  |  | Convenio: | UPRE-CIFE- 002/2019
DOCUMENTOS |  |  |  | TIENE | NO TIENE | Observación
1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, ETC) |  |  |  |  | X
2.- NOTA E INFORME DEL FISCAL |  |  |  | X
3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR |  |  |  | X
4.- FORMULARIOS |  |  |  | X
5.- MODIFICACIONES |  |  |  |  | X | NO CORRESPONDE
6.- CRONOGRAMA |  |  |  | X |  | EJECUCIÓN FISICA- FINANCIERA
7.- LIBRO DE ÓRDENES |  |  |  |  | X
8.- MEMORANDUMS |  |  |  | X
9.- CONVENIO |  |  |  | X
10.- CONTRATO |  |  |  | X
11.- ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL |  |  |  |  | X | NO CORRESPONDE
| Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | SECRETARIA UNDIDAD TECNICA
| TECNICO VI REGION 1- VI |  |  | ENTREGUE CONFORME
FECHA
| ENCARGADO DEPARTAMENTAL |  |  | ENCARGADA DE ARCHIVO |  |  | 2021-09-30
RECIBI CONFORME

## CHECK LIST fisc
LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PROYECTO : |  | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Codigo: | UPRE - XXX
DEPARTAMENTO: |  | XXXXX | PROVINCIA: | XXXXX |  | No de Planilla: | 2 AVANCE
MUNICIPIO: |  | XXXXXX |  |  |  | Convenio: | UPRE-CIFE-IG XXX/2023
DOCUMENTOS |  |  |  | TIENE | NO TIENE | Observación
1.- NOTA E INFORME DEL FISCAL |  |  |  | X
2.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL FISCAL |  |  |  | X
3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR |  |  |  | X
3.- PLANILLA DE AVANCE DE FISCALIZACION |  |  |  | X
4.- DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PERIODO |  |  |  | X
5.- DOCUMENTO DEL CONTRATO |  |  |  | X
| Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | SECRETARIA UNDIDAD TECNICA
| TECNICO VI REGION 1- VI |  |  | ENTREGUE CONFORME
FECHA
| ENCARGADO DEPARTAMENTAL |  |  | ENCARGADA DE ARCHIVO |  |  | 2023-08-21
RECIBI CONFORME

## CERT.TERMINACION
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [6 empty] | o CERTIFICADO DE TERMINACION D OBRA según cada contrato
DATOS GENERALES
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
DEPARTAMENTO |  | XXXXX
MUNICIPIO |  | XXXXXX
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | FISCAL DE OBRAS a.i.
CONTRATISTA |  | #REF!
CONVENIO |  | UPRE-CIFE-IG XXX/2023 |  | MONTO CONVENIO | 5784401.43
CONTRATO |  | N°CCTO-JUJ-012/2022 |  | MONTO CONTRATO | 5784401.43
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. XXXXXX |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: |  | 1237 | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | 832 | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
EL PROYECTO CONSTA DE UN TINGLADO DE ESTRUCTURA METALICA, UNA CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERIAS
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO |  | 0
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 980849.41
CONCLUSIÓN:
La Unidad de Proyectos Especiales UPRE emite el presente CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , conforme a la Planilla de cierre, los informes de Supervision y Fiscalizacion de obras, asi como las actas de Recepcion Provisional y Definitiva del Proyecto, que forman parte indisoluble de la presente certificacion que evidencia la conclusion de la obra.
FECHA : | 5 de septiembre de 2021
Lic. Gonzalo Rodriguez Camara
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO-UPRE
Recibido por:
Ing. XXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
#REF!

## ACTA CONFORMIDAD
ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO
En el municipio de XXXXXX en la presente fecha, se procede a la Entrega del proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ejecutado en el departamento de XXXXX de acuerdo a la siguiente información:
DATOS GENERALES
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - XXX |  | DEPARTAMENTO: | XXXXX
PROVINCIA: |  | XXXXX |  | MUNICIPIO: | XXXXXX
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE-IG XXX/2023 |  | N° DE CONTRATO: | N°CCTO-JUJ-012/2022
MONTO DE CONVENIO: |  | 5784401.43 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 270
MONTO UPRE: |  | 5784401.43 |  | MONTO G.A.M. | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. LA PAZ |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: |  | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
EL PROYECTO CONSTA DE UN TINGLADO DE ESTRUCTURA METALICA, UNA CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERIAS
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
EMPRESA EJECUTORA: |  | #REF!
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 5784401.43 |  | FECHA DE INICIO: | 2023-02-15
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 980849.41 |  | PLAZO DE EJECUCION TOTAL | 0
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL |  | 0
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA |  | 0
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
La presente entrega se realiza en el marco del Convenio de financiamiento y ejecucion UPRE-CIFE-IG XXX/2023, suscrito entre la UPRE, FISCAL DE OBRAS a.i. y
El beneficiario garantiza el mantenimiento, conservacion, valor y disponibilidad del proyecto financiado y sus bienes adquiridos, asumiendo plena y exclusiva responsabilidad de la administracion y conservacion de los mismos, de manera permanente y sostenible, estableciendo expresamente la prohibicion de dar un uso o destino distinto al objetivo y fines del Convenio de financiamiento sucrito.
La Unidad de Proyectos Especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, queda exenta de cualquier responsabilidad derivada del uso, administracion y mantenimiento del proyecto y los bienes adquiridos con los recursos financiados; asumidos por el beneficiario.
El beneficiario acepta en total conformidad el proyecto CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sin ninguna observación.
El Control Social, en el marco de sus funciones y competencias, se compromete a velar por el correcto cuidado, protección, uso y administración del proyecto ejecutado con recursos públicos, velando por el bien común.
FECHA : | 30 DE JUNIO DE 2021
En señal de conformidad, firman las partes:
|  | REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO |  |  | REPRESENTANTES DEL CONTROL SOCIAL
Lic. Gonzalo Rodriguez Camara
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO-UPRE

## MULTA PROV
MULTAS
PROYECTO: | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEPARTAMENTO: | XXXXX |  |  | CALCULO DE MULTAS
PROVINCIA: | XXXXX |  |  |  | M = | 2 | X | DM | X | MT
MUNICIPIO: | XXXXXX |  |  |  |  | 3 |  | n
CONTRATO |  |  |  |  | Donde: | [5 empty] | AUX
| MONTO DE CONTRATO | 5784401.43 |  |  | M | : Multa aplicada por incumplimiento de plazo
| MONTO FINAL CONSIDERANDO MODIFICACIONES | 0 |  |  | DM | : Cantidad de Días de Mora |  |  |  |  | P O R DIA | = | #DIV/0! | = | #DIV/0!
| PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO | 270 |  |  | n | : Número de días de plazo. Incluye Ampliaciones
| DIAS AMPLIACIONES Y/O COMPENSADOS | 0 |  |  | MT | : Monto del Contrato
| PLAZO DE EJECUCIÓN CONCEDIDO INC. MODIFICACIONES | 0 | [8 empty] | FECHA MAX | = | 2024-01-25 | = | 75
FECHAS |  |  |  |  | M = | 2 | X | -44971 | X | 0
| ORDEN DE PROCEDER | 2023-02-15 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| RECEP. PROVISIONAL PREVISTA SEGÚN PLAZO DE CONTRATO | 2023-11-11 |  |  | M | = | #DIV/0!
| RECEPCIÓN PROV. PREVISTA CONSIDERANDO AMPLIACIONES | 2023-02-14
| RECEPCION PROVISIONAL REAL | 0
| DIAS DE MORA PARA ENTREGA PROVISIONAL | -44971 |  |  | % M | = | #DIV/0!
MODIFICACIONES
DESCRIPCION | DIAS AMPLIADOS | DESCRIPCION | DIAS AMPLIADOS
ORDEN DE CAMBIO Nº 1 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 0
ORDEN DE CAMBIO Nº 2 | #REF! | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | #REF!
ORDEN DE CAMBIO Nº 3 | #REF! | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | #REF!
ORDEN DE CAMBIO Nº 4 | #REF! | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | #REF!
ORDEN DE CAMBIO Nº 5 | #REF! | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | #REF!
ORDEN DE CAMBIO Nº 6 | #REF! | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | #REF!
| #REF! |  | #REF!
TOTAL DE DIAS AMPLIADOS Y COMPENSADOS | #REF!

## MULTA DEF
MULTAS
PROYECTO: | CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEPARTAMENTO: | XXXXX |  | CALCULO DE MULTAS
PROVINCIA: | XXXXX |  |  | M = | 2 | X | DM | X | MT
MUNICIPIO: | XXXXXX |  |  |  | 3 |  | n
CONTRATO |  |  |  | Donde: | [5 empty] | AUX
| MONTO DE CONTRATO | 5784401.43 |  | M | : Multa aplicada por incumplimiento de plazo
| MONTO FINAL CONSIDERANDO MODIFICACIONES | 0 |  | DM | : Cantidad de Días de Mora |  |  |  |  | P O R DIA | = | #DIV/0! | = | #DIV/0!
| PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO | 270 |  | n | : Número de días de plazo. Incluye Ampliaciones
| DIAS AMPLIACIONES Y/O COMPENSADOS | 0 |  | MT | : Monto del Contrato
| PLAZO DE EJECUCIÓN CONCEDIDO INC. MODIFICACIONES | 0 | [7 empty] | FECHA MAX | = | 2024-01-25 | = | 75
FECHAS |  |  |  | M = | 2 | X | -44971 | X | 0
| ORDEN DE PROCEDER | 2023-02-15 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| RECEP. PROVISIONAL PREVISTA SEGÚN PLAZO DE CONTRATO | 2023-11-11 |  | M | = | #DIV/0!
| RECEPCIÓN PROV. PREVISTA CONSIDERANDO AMPLIACIONES | 2023-02-14
| RECEPCION PROVISIONAL REAL | 0
| PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA | 0 |  | % M | = | #DIV/0!
| RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA | -1
| DIAS DE MORA PARA ENTREGA DEFINITIVA | -44971
| RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA) | -44972

## Lista de Control
CHECK LIST PAGO DE PLANILLAS 2020 y anterior |  | CHECK LIST PAGO DE PLANILLAS 2021
DOCUMENTOS |  | CIF contrato entidad beneficiaria
1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, MINISTRO ETC) |  | GENERAL (solo varía el contenido)
2.- NOTA E INFORME DEL FISCAL | Nro. | DOCUMENTOS
3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR | 1 | NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, MINISTRO ETC)
4.- NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | 2 | NOTA E INFORME DEL FISCAL
5.- FORMULARIOS DEL SISTEMA | 3 | NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR
6.- MODIFICACIONES | 4 | NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
7.- CRONOGRAMA | 5 | FORMULARIOS DEL SISTEMA
8.- ACTA DE ENTREGA | 6 | MODIFICACIONES
9.- COMPUTOS MÉTRICOS | 7 | CRONOGRAMA
10.- CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y LABORATORIO | 8 | ACTA DE ENTREGA
11.- INFORME DE INTERPRETACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD | 9 | COMPUTOS MÉTRICOS
12.- CERTIFICACION DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | 10 | CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y LABORATORIO
13.- PLANOS | 11 | INFORME DE INTERPRETACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD
14.- FOTOGRAFIAS | 12 | CERTIFICACION DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
15.- LIBRO DE ÓRDENES | 13 | PLANOS
16.- MEMORANDUMS | 14 | FOTOGRAFIAS
17.- INFORME FINAL DE CIERRE | 15 | LIBRO DE ÓRDENES
18.- CONTRATO Y PROTOCOLIZACION | 16 | MEMORANDUMS
19.- CONVENIO | 17 | INFORME FINAL DE CIERRE
20.- GARANTIAS | 18 | CONTRATO Y PROTOCOLIZACION
21.- POLIZAS DE SEGURO (si corresponde) | 19 | GARANTIAS
22.- LICENCIA AMBIENTAL | 20 | POLIZAS DE SEGURO (si corresponde)
| 21 | LICENCIA AMBIENTAL
| 22 | CONVENIO
| 23 | COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
| 24 | COMPROMISO DE AUDITORIA
| 25 | JUT 02 DE INSPECCION DE OBRA EJECUTADA AL 100%

## FICHA DE CONTROL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
DATOS DESTINATARIO
NOMBRE:
COMPAÑÍA:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:
FICHA TECNICA
| FECHA: | 2020-03-18 |  |  |  |  | PLANILLA N° | 2 AVANCE
CITE:
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | DEPARTAMENTO: | XXXXX
| CONST. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | [5 empty] | MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIOS:
XXXXXX
| VERIFICADAO POR: ING. GISELA LLANOS BALDERRAMA |  |  |  |  | CELULAR: 70357196 |  | H.R. | 2997
| DOCUMENTOS | CONTIENE |  | FIRMA |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | SI | NO
| 1) NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, MAE, OTROS) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 2) NOTA DEL FISCAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES |  |  |  | 2019-04-16 | 400 | 2020-05-19
| 2.1) INFORME DEL FISCAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 3) NOTA DEL SUPERVISOR | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 3.1) INFORME DEL SUPERVISOR | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 4) NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
5) FORMULARIOS
*** | 5.1) FORMULARIO N°1 (CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.2) FORMULARIO N°2 (RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.3) FORMULARIO N°3 (BALANCE ECONOMICO) |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
*** | 5.4) FORMULARIO N°4 (INFORME TECNICO FINANCIERO) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 6) COMPUTOS METRICOS (FORMULARIO N°5) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 7) MODIFICACIONES (FORMULARIO N°6) FOTOCOPIA SIMPLE |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
* | 8) MEMORIA FOTOGRAFICA (FORMULARIO N°7) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 9) CRONOGRAMA | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 10) CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LABORATORIOS - CON INF. DEL SUPERVISOR AVALANDO DICHOS ESTUDIOS | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
** | 11) PLANOS DE LOS ITEMS (AVANCE) PLANOS ASBUILT (CIERRE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 12) LIBRO DE ORDENES (FOTOCOPIA LEGALIZADA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 2018-08-16 | 90 | 2018-11-14
13) MEMORANDUMS DE DESIGNACION
| 13.1) MEMORANDUM DE FISCAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 13.2) MEMORANDUM DE SUPERVISOR (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 13.3) FUNCIONES DE SUPERVISOR Y FISCAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 14) ORDEN DE PROCEDER (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 15) CONVENIO (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16) CONTRATO (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
17) BOLETAS DE GARANTIA
| 17.1) BOLETA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 17.2) BOLETA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 18) POLIZAS DE SEGUROS (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 19) LICENCIA AMBIENTAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 20)ACTAS DE ENTREGA (ORIGINALES) |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| 21) COPIA DE PLANILLA |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| 22) INFORME LEGAL (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| 23) INFORME FINANCIERO (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| 24) INFORME TECNICO (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| 25) INFORME AUDITORIA (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| 26) OTROS |  | X |  |  | NO CORRESPONDE
| CONTENIDO DIGITAL | CONTIENE |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO
| NOTAS | X |  | SIN OBSERVACIONES
| FORMULARIOS (EN FORMATO EDITABLE) | X
| PLANOS (EN FORMATO EDITABLE) | X
| DOCUMENTOS | X
*** | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), SUPERVISOR, FISCAL Y MAE
** | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), SUPERVISOR Y FISCAL
* | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPERVISOR
c.c.:AVMC/blq/gsga/gllb

## Hoja1
1 | 2018-11-30
2 | 2018-12-01
3 | 2018-12-02
4 | 2018-12-03
5 | 2018-12-04
6 | 2018-12-05
7 | 2018-12-06
8 | 2018-12-07
9 | 2018-12-08
10 | 2018-12-09
11 | 2018-12-10
12 | 2018-12-11
13 | 2018-12-12
14 | 2018-12-13
15 | 2018-12-14
16 | 2018-12-15
17 | 2018-12-16
18 | 2018-12-17
19 | 2018-12-18
20 | 2018-12-19
21 | 2018-12-20
22 | 2018-12-21
23 | 2018-12-22
24 | 2018-12-23
25 | 2018-12-24
26 | 2018-12-25
27 | 2018-12-26
28 | 2018-12-27
29 | 2018-12-28
30 | 2018-12-29
31 | 2018-12-30
32 | 2018-12-31
33 | 2019-01-01
34 | 2019-01-02
35 | 2019-01-03
36 | 2019-01-04
37 | 2019-01-05
38 | 2019-01-06
39 | 2019-01-07
40 | 2019-01-08
41 | 2019-01-09
42 | 2019-01-10
43 | 2019-01-11
44 | 2019-01-12
45 | 2019-01-13
46 | 2019-01-14
47 | 2019-01-15
48 | 2019-01-16
49 | 2019-01-17
50 | 2019-01-18
51 | 2019-01-19
52 | 2019-01-20
53 | 2019-01-21
54 | 2019-01-22
55 | 2019-01-23
56 | 2019-01-24
57 | 2019-01-25
58 | 2019-01-26
59 | 2019-01-27
60 | 2019-01-28
61 | 2019-01-29
62 | 2019-01-30
63 | 2019-01-31
64 | 2019-02-01
65 | 2019-02-02
66 | 2019-02-03
67 | 2019-02-04
68 | 2019-02-05
69 | 2019-02-06
70 | 2019-02-07
71 | 2019-02-08
72 | 2019-02-09
73 | 2019-02-10
74 | 2019-02-11
75 | 2019-02-12
76 | 2019-02-13
77 | 2019-02-14
78 | 2019-02-15
79 | 2019-02-16
80 | 2019-02-17
81 | 2019-02-18
82 | 2019-02-19
83 | 2019-02-20
84 | 2019-02-21
85 | 2019-02-22
86 | 2019-02-23
87 | 2019-02-24
88 | 2019-02-25
89 | 2019-02-26
90 | 2019-02-27
91 | 2019-02-28
92 | 2019-03-01
93 | 2019-03-02
94 | 2019-03-03
95 | 2019-03-04
96 | 2019-03-05
97 | 2019-03-06
98 | 2019-03-07
99 | 2019-03-08
100 | 2019-03-09
101 | 2019-03-10
102 | 2019-03-11
103 | 2019-03-12
104 | 2019-03-13
105 | 2019-03-14
106 | 2019-03-15
107 | 2019-03-16
108 | 2019-03-17
109 | 2019-03-18
110 | 2019-03-19
111 | 2019-03-20
112 | 2019-03-21
113 | 2019-03-22
114 | 2019-03-23
115 | 2019-03-24
116 | 2019-03-25
117 | 2019-03-26
118 | 2019-03-27
119 | 2019-03-28
120 | 2019-03-29
121 | 2019-03-30
122 | 2019-03-31
123 | 2019-04-01
124 | 2019-04-02
125 | 2019-04-03
126 | 2019-04-04
127 | 2019-04-05
128 | 2019-04-06
129 | 2019-04-07
130 | 2019-04-08
131 | 2019-04-09
132 | 2019-04-10
133 | 2019-04-11
134 | 2019-04-12
135 | 2019-04-13
136 | 2019-04-14
137 | 2019-04-15
138 | 2019-04-16
139 | 2019-04-17
140 | 2019-04-18
141 | 2019-04-19
142 | 2019-04-20
143 | 2019-04-21
144 | 2019-04-22
145 | 2019-04-23
146 | 2019-04-24
147 | 2019-04-25
148 | 2019-04-26
149 | 2019-04-27
150 | 2019-04-28
151 | 2019-04-29
152 | 2019-04-30
153 | 2019-05-01
154 | 2019-05-02
155 | 2019-05-03
156 | 2019-05-04
157 | 2019-05-05
158 | 2019-05-06
159 | 2019-05-07
160 | 2019-05-08
161 | 2019-05-09
162 | 2019-05-10
163 | 2019-05-11
164 | 2019-05-12
165 | 2019-05-13
166 | 2019-05-14
167 | 2019-05-15
168 | 2019-05-16
169 | 2019-05-17
170 | 2019-05-18
171 | 2019-05-19
172 | 2019-05-20
173 | 2019-05-21
174 | 2019-05-22
175 | 2019-05-23
176 | 2019-05-24
177 | 2019-05-25
178 | 2019-05-26
179 | 2019-05-27
180 | 2019-05-28
181 | 2019-05-29
182 | 2019-05-30
183 | 2019-05-31
184 | 2019-06-01
185 | 2019-06-02
186 | 2019-06-03
187 | 2019-06-04
188 | 2019-06-05
189 | 2019-06-06
190 | 2019-06-07
191 | 2019-06-08
192 | 2019-06-09
193 | 2019-06-10
194 | 2019-06-11
195 | 2019-06-12
196 | 2019-06-13
197 | 2019-06-14
198 | 2019-06-15
199 | 2019-06-16
200 | 2019-06-17
201 | 2019-06-18
202 | 2019-06-19
203 | 2019-06-20
204 | 2019-06-21
205 | 2019-06-22
206 | 2019-06-23
207 | 2019-06-24
208 | 2019-06-25
209 | 2019-06-26
210 | 2019-06-27
211 | 2019-06-28
212 | 2019-06-29
213 | 2019-06-30
214 | 2019-07-01
215 | 2019-07-02
216 | 2019-07-03
217 | 2019-07-04
218 | 2019-07-05
219 | 2019-07-06
220 | 2019-07-07
221 | 2019-07-08
222 | 2019-07-09
223 | 2019-07-10
224 | 2019-07-11
225 | 2019-07-12
226 | 2019-07-13
227 | 2019-07-14
228 | 2019-07-15
229 | 2019-07-16
230 | 2019-07-17
231 | 2019-07-18
232 | 2019-07-19
233 | 2019-07-20
234 | 2019-07-21
235 | 2019-07-22
236 | 2019-07-23
237 | 2019-07-24
238 | 2019-07-25
239 | 2019-07-26
240 | 2019-07-27
241 | 2019-07-28
242 | 2019-07-29
243 | 2019-07-30
244 | 2019-07-31
245 | 2019-08-01
246 | 2019-08-02
247 | 2019-08-03
248 | 2019-08-04
249 | 2019-08-05
250 | 2019-08-06
251 | 2019-08-07
252 | 2019-08-08
253 | 2019-08-09
254 | 2019-08-10
255 | 2019-08-11
256 | 2019-08-12
257 | 2019-08-13
258 | 2019-08-14
259 | 2019-08-15
260 | 2019-08-16
261 | 2019-08-17
262 | 2019-08-18
263 | 2019-08-19
264 | 2019-08-20
265 | 2019-08-21
266 | 2019-08-22
267 | 2019-08-23
268 | 2019-08-24
269 | 2019-08-25
270 | 2019-08-26
271 | 2019-08-27
272 | 2019-08-28
273 | 2019-08-29
274 | 2019-08-30
275 | 2019-08-31
276 | 2019-09-01
277 | 2019-09-02
278 | 2019-09-03
279 | 2019-09-04
280 | 2019-09-05
281 | 2019-09-06
282 | 2019-09-07
283 | 2019-09-08
284 | 2019-09-09
285 | 2019-09-10
286 | 2019-09-11
287 | 2019-09-12
288 | 2019-09-13
289 | 2019-09-14
290 | 2019-09-15
291 | 2019-09-16
292 | 2019-09-17
293 | 2019-09-18
294 | 2019-09-19
295 | 2019-09-20
296 | 2019-09-21
297 | 2019-09-22
298 | 2019-09-23
299 | 2019-09-24
300 | 2019-09-25
301 | 2019-09-26
302 | 2019-09-27
303 | 2019-09-28
304 | 2019-09-29
305 | 2019-09-30
306 | 2019-10-01
307 | 2019-10-02
308 | 2019-10-03
309 | 2019-10-04
310 | 2019-10-05
311 | 2019-10-06
312 | 2019-10-07
313 | 2019-10-08
314 | 2019-10-09
315 | 2019-10-10
316 | 2019-10-11
317 | 2019-10-12
318 | 2019-10-13
319 | 2019-10-14
320 | 2019-10-15
321 | 2019-10-16
322 | 2019-10-17
323 | 2019-10-18
324 | 2019-10-19
325 | 2019-10-20
326 | 2019-10-21
327 | 2019-10-22
328 | 2019-10-23
329 | 2019-10-24
330 | 2019-10-25
331 | 2019-10-26
332 | 2019-10-27
333 | 2019-10-28
334 | 2019-10-29
335 | 2019-10-30
336 | 2019-10-31
337 | 2019-11-01
338 | 2019-11-02
339 | 2019-11-03
340 | 2019-11-04
341 | 2019-11-05
342 | 2019-11-06
343 | 2019-11-07
344 | 2019-11-08
345 | 2019-11-09
346 | 2019-11-10
347 | 2019-11-11
348 | 2019-11-12
349 | 2019-11-13
350 | 2019-11-14 | ENTREGA PROVISIONAL