## DATOS (hidden)
DATOS DE INFORME |  |  |  | INFORME
N° DE INF. | 023
FECHA DE INFORME | 10 de Junio de 2021
HOJA DE RUTA | 5015
Recibido en oficinas Upre fecha | 04 de Junio de 2021
RESPONSABLE DE REGION | Ing. Sandy Rocha Barrionuevo
CARGO | REGION OCCIDENTE - UPRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO | Arq. Santiago Quintana Vega
DEPARTAMENTO | LA PAZ
DE (QUIEN ELABORA) | Ing. Natalia Arminda Gutierrez Gutierrez
CARGO | TECNICO TERRITORIALISTA LA PAZ
DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  |  | PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
AREA | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO | LA PAZ
PROVINCIA | MURILLO
UBICACIÓN (MUNICIPIO) | LA PAZ
CODIGO UPRE | UPRE - 6333
ENTIDAD SOLICITANTE | Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
CONVENIO | UPRE-CIFE- 0027/2018
CONTRATO | CCTO-JUJ-031/2018
DATOS DE NOTAS E INFORMES DE LA PLANILLA |  |  |  | NOTAS
REFERENCIA | DESCRIPCION | CITE SOLICITUD DE DESEMBOLSO | FECHA DE SOLICITUD |  |  | CONTACTOS
EMPRESA | JORGE J. MARQUEZ SALEG |  |  |  |  | CEL FONO | CORREOS | NOMBRE | CARGO
REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. JORGE MARQUÉZ SALEG | S/Cite | 31 de Mayo de 2021 |  |  |  |  | ARQ. JORGE MARQUÉZ SALEG | REPRESENTANTE
REFERENCIA | DESCRIPCION | CITE | FECHA INFORME | [5 empty] | APOYO EMPRESA
CARGO M.A.E. -G.A.M | Sr. Gonzaño Quispe Choque | FSTMB 182/21 | 02 de Juio de 2021 | [5 empty] | ALCALDE
M.A.E. | Sr. Gonzaño Quispe Choque | FSTMB 182/21 | 02 de Juio de 2021
SUPERVISOR | Arq. Freddy German Magne Bartolome | FPS-SUP/FSTMB/INF/08/2021 | 10 de Mayo de 2021 |  |  | 75362107 | fernan_saenz@hotmail.com | Arq. Freddy German Magne Bartolome | SUPERVISOR
FISCAL | Ing. Jaime Rodrigo Tamayo Aguilar | FISC TAAG/018/2021 | 01 de Junio de 2021 |  |  | 78525640 | arq.alexhuanca@gmail.com | Ing. Jaime Rodrigo Tamayo Aguilar | FISCAL
DATOS IMPORTANTES CONVENIO Y CONTRATO |  |  |  | MONTO CONTRATO
MONTO CONVENIO | 13197784.62
MONTO UPRE | 13197784.62
MONTO CONTRAPARTE GAM | 0
MONTO CONTRATO | 12271943.68 | 859036.0576 | boleta garantia contrato
DIFERENCIA CONVENIO Y CONTRATO | 925840.94
ANTICIPO 20% | 0
DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% | 0
DESCUENTO CONTRAPARTE MUNICIPAL
MODIFICACIONES |  |  |  | MODIFICACIONES
ORDENES DE CAMBIO | VARIACION DEL MONTO | AMPLIACION DE PLAZO | FECHA APROBACION
ORDEN DE CAMBIO Nº 1 | 12271943.68 | 163 | 2020-09-18
ORDEN DE CAMBIO Nº 2 | 12271943.68 | 252 | 2021-04-30 | 814985.68
ORDEN DE CAMBIO Nº 3
ORDEN DE CAMBIO Nº 4
ORDEN DE CAMBIO Nº 5
ORDEN DE CAMBIO Nº 6
CONTRATOS MODIFICATORIOS | VARIACION DEL MONTO | AMPLIACION DE PLAZO | FECHA APROBACION
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 12271943.68 | 29 | 2020-03-02
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 12271943.68 | 0 | 2020-08-14
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | NO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | NO
MONTO Y PLAZO FINAL | 12271943.68 | 444
DATOS FINALES DEL PLAZO |  | MULTAS |  | PLAZO
PLAZO EJECUCION SEGÚN CONTRATO | 400 | MULTA POR DIA /PROVISIONAL | 0
PLAZO DE EJECUCION SEGÚN MODIFICACIONES | 844
ORDEN DE PROCEDER | 2019-02-05 | MULTA PLANILLA /PROVISIONAL | 0
RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA | 2020-03-10 | MULTA POR DIA /DEFINITIVA | 20453.2395
" RECEP. PROV. PREVISTA CON AMPLIACIONES | 2021-05-28 | MULTA PLANILLA /DEFINITIVA | -898776701.8837
RETRASO ENTREGA PROVISIONAL | 0
RECEPCIÓN PROVISIONAL REAL (FECHA ACTA) | 2021-05-18 |  |  | DATO - PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA
PLAZO CONCEDIDO ENTRE PROV Y DEFINITIVA | 43 |  |  | * En proyectos de + de 1 millon damos entre 90 a 180 D/C |  |  | 2021-06-30
RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA | 2021-06-30 |  |  | * En proyectos de - de 1 millon damos entre 30 a 90 D/C
RETRASO ENTREGA DEFINITIVA | 0 |  |  | 90
RETRASO TOTAL ENTREGA PROV. Y DEF. | 0
RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA) | 0
BOLETAS DE GARANTIA |  |  |  | BOLETAS
VIGENCIA BOLETA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 20 de Diciembre de 2021
VIGENCIA BOLETA GARANTIA ANTICIPO
PLANILLA | TIPO | N°: |  | PLANILLA ACTUAL
INFORME SEGUIMIENTO | Solicitud de Desembolso: | 8
PLANILLA | Planilla: | 8 AVANCE
PERIODO DE LA PLANILLA |  | CANTIDAD DE DOCUMENTACION ENTREGADA
DESDE | 2020-09-04 | archivador/es de palanca | 2
HASTA | 2021-05-10 | folder/s | 0
% DE AVANCE FISICO | 94.95% | CD/s | 1
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA - CAO | 1832573
MONTO TOTAL ACUMULADO A LA FECHA | 9820206.67
DESCUENTO ANTICIPO DEL 20% | 0
OJO | 0 | * OJO - Diferencia entre anticipo descontado y anticipo UPRE por chamboneria que hicieron empresa y municipio
DESCUENTO RETENCIONES | 0
N° DE PLANILLA | MONTO SOLICITADO | DESCUENTOS MULTAS | OTROS DESCUENTOS | MONTO LIQUIDO A DESEMBOLSAR | PLANILLAS ANTERIORES
ANTICIPO 20% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°1 | 808721.91 | 0 | 0 | 808721.91 | 797780.04 | 10941.87
PLANILLA N°2 | 778176.41 | 0 | 0 | 778176.41
PLANILLA N°3 | 974804.96 | 0 | 0 | 974804.96
PLANILLA N°4 | 1014397.48 | 0 | 0 | 1014397.48
PLANILLA N°5 | 2730383.91 | 0 | 0 | 2730383.91
PLANILLA N°6 | 1619126.75 | 0 | 0 | 1619126.75
PLANILLA N°7 | 1894595.25 | 0 | 0 | 1894595.25
PLANILLA N°8 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°9 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°10 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°11 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°12 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°13 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°14
PLANILLA N°15
PLANILLA N°16
PLANILLA N°17
PLANILLA N°18
PLANILLA N°19
PLANILLA N°20
TOTAL DESEMBOLSADO | 9820206.67 | 0 | 0 | 9820206.67 | 808721.91
% DESEMBOLSADO CON LA PRESENTE PLANILLA | 80.02% | VERIFICADO | 0 | 2451737.01 | DESEMBOLSADO A LA FECHA
| -2451737.01 |  | 0
Formulas:
DESCRIPCION = [DESCRIPCION, row above]+B57-1
DESCRIPCION = B63+[DESCRIPCION, row above]

## PLANILLA (hidden)
INFORME TÉCNICO DE PLANILLA
UPRE/JUT/OCC/LPZ/INF/PLANILLA/ Nº023/2021
A: |  | Lic. Gonzalo Rodriguez Camara | [6 empty] | HR - | 5015
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - UPRE
VÍA: |  | Ing. German K. Delgadillo Vargas
JEFE UNIDAD TECNICA - UPRE
VÍA: |  | Ing. Sandy Rocha Barrionuevo
RESPONSABLE TÉCNICO REGION OCCIDENTE - UPRE
< OJO CELDAS OCULTAS
VÍA: |  | Arq. Santiago Quintana Vega
ENCARGADA DEPTO LA PAZ
DE: |  | Ing. Natalia Arminda Gutierrez Gutierrez
TECNICO TERRITORIALISTA LA PAZ
REF.: |  | INFORME DE SEGUIMIENTO: |  |  | Solicitud de Desembolso: |  |  | N°8
[6 empty] | Planilla: |  | N°8 AVANCE
|  | ENTIDAD SOLICITANTE: |  | Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
|  |  | CONVENIO: | UPRE-CIFE- 0027/2018
|  |  | CONTRATO: | CCTO-JUJ-031/2018
|  |  | UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE | LA PAZ
FECHA: |  | 10 de Junio de 2021
De mi consideración.
ANTECEDENTES.
En atención a la solicitud de desembolso realizada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia , remitida por el Sr. Gonzaño Quispe Choque, con nota FSTMB 182/21 de fecha 30/11/2020 , se emite el presente informe.
DESARROLLO.
Revisados los antecedentes, la misma cuenta con la solicitud de pago del contratista ARQ. JORGE MARQUÉZ SALEG, nota de fecha 31 de Mayo de 2021 JORGE J. MARQUEZ SALEG. Asimismo, la solicitud fue revisada y aprobada por el Supervisor de Obra, Arq. Freddy German Magne Bartolome , mediante informe FPS-SUP/FSTMB/INF/08/2021 de fecha 10 de Mayo de 2021, y por el Fiscal de Obra Ing. Jaime Rodrigo Tamayo Aguilar , mediante informe FISC TAAG/018/2021 de fecha 01 de Junio de 2021, quienes tienen la obligación de verificar los volúmenes ejecutados en obra, conforme a procedimientos internos dentro la entidad contratante.
DATOS GENERALES DE LA OBRA
| EMPRESA CONTRATISTA |  |  |  |  | JORGE J. MARQUEZ SALEG
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEG. CONTRATO |  |  |  |  | 400
| MONTO DE CONVENIO |  |  |  |  | 13197784.62 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO FINANCIADO UPRE |  |  |  |  | 13197784.62
| MONTO CONTRAPARTE BENEFICIARIO |  |  |  |  | 0
| MONTO CONTRATO |  |  |  |  | 12271943.68
| Literal: |  | #VALUE!
MODIFICACIONES DE MONTO
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 1 |  |  |  |  | 12271943.68 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 2 |  |  |  |  | 12271943.68
MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 3
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 4 |  |  |  |  | 0
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 5 |  |  |  |  | 0
| MONTO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO Nº 6 |  |  |  |  | 0
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 |  |  |  |  | 12271943.68 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 |  |  |  |  | 12271943.68
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 |  |  |  |  | NO
| MONTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 |  |  |  |  | NO
| Literal: |  | #VALUE! | [7 empty] | < ACTUALIZAR CELDA PRECEDENTE
MODIFICACIONES DE PLAZO
| ORDEN DE PROCEDER |  |  |  |  | 2019-02-05
| PLAZO DE EJECUCIÓN SEG. CONTRATO |  |  |  |  | 400
| RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA |  |  |  |  | 2020-03-10 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| ORDEN DE CAMBIO Nº 1 |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | Fuerza Mayor - Compensaciones de Plazo
| ORDEN DE CAMBIO Nº 2 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | Nuevos Items - Ampliación de Plazo
| ORDEN DE CAMBIO Nº 3 |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE CAMBIO Nº 4 |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE CAMBIO Nº 5 |  |  |  |  | 0
| ORDEN DE CAMBIO Nº 6 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 |  |  |  |  | 0 dias calendario
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 |  |  |  |  | 0
| CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN PROVISIONAL PREVISTA CONSIDERANDO AMPLIACIONES |  |  |  |  | 2021-05-28
| RECEPCIÓN PROVISIONAL REAL (FECHA ACTA) |  |  |  |  | 2021-05-18
| RECEPCIÓN DEFINITIVA PREVISTA |  |  |  |  | 2021-06-30 |  |  |  |  | < EN BLANCO SI NO CORRESPONDE
| RETRASO ENTREGA DEFINITIVA |  |  |  |  | 0
| RECEPCIÓN DEFINITIVA REAL (FECHA ACTA) |  |  |  |  | 0
DATOS DE PLANILLA
| PERIODO DE LA PLANILLA |  |  |  |  | del | 2020-09-04
[6 empty] | al | 2021-05-10
| PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | 94.95%
| VIGENCIA BOLETA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | 20 de Diciembre de 2021 |  |  |  |  | < NO INFORMAR PAGOS ANTERIORES SALVO SEA NECESARIO
| VIGENCIA BOLETA GARANTIA ANTICIPO |  |  |  |  | 0
| MONTO SOLICITADO Planilla: 8 AVANCE |  |  |  |  | 1832573 |  |  |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
| MONTO TOTAL ACUMULADO A LA FECHA |  |  |  |  | 9820206.67
| DESCUENTO DE MULTA |  |  |  |  | 0
| DESCUENTO ANTICIPO |  |  |  |  | 0
| MONTO A PAGAR Planilla: N°8 AVANCE |  |  |  |  | 1832573 |  |  |  |  | < DATO IMPORTANTE A VERIFICAR
| Literal: |  | #VALUE!
CONCLUSIONES.
De la documentación presentada se concluye que:
Ø | El proyecto cuenta con un avance físico del 94.95%, representado en la Planilla: 8 AVANCE.
Ø | La presente solicitud de desembolso se encuentra revisada, respaldada y aprobada por los responsables de supervisión y fiscalización de la obra, designados a través de los correspondientes memorándums de designación.
Ø | Se tiene conformidad con los documentos presentados por el solicitante bajo formato y requisitos establecidos por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE.
Ø | La Planilla: N°8 AVANCE y demás anexos, cuentan con las firmas correspondientes por parte del Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia .
Ø | La presente solicitud de desembolso cumple con los requisitos para su procesamiento.
RECOMENDACIONES.
Conforme a la solicitud realizada por el Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y a la documentación presentada, se recomienda proceder con el desembolso correspondiente a la Planilla: N°8 AVANCE del proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B..
Es cuanto informo para fines consiguientes.
NOTA.-
La verificación realizada por mi persona a la planilla del proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B., ejecutado por el Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia , tiene como base técnico - legal la documentación elaborada y emitida por el Supervisor y el Fiscal de la Obra (Responsables de su ejecución), a efectos de cualquier responsabilidad posterior.
< OJO CELDAS OCULTAS
______________________________
Ing. Natalia Arminda Gutierrez Gutierrez
TECNICO TERRITORIALISTA LA PAZ
| HR | 5015
| c.c.: | archivo
| Adj.: | 2 archivador/es de palanca, 0 folder/s, 1 CD/s

## CHECK LIST (hidden)
LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | [5 empty] | N° | 023
PROYECTO : |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B. |  |  |  | Codigo: | UPRE - 6333
DEPARTAMENTO: |  | LA PAZ | PROVINCIA: | MURILLO |  | No de Planilla: | N°8 AVANCE
MUNICIPIO: |  | LA PAZ |  |  |  | Convenio: | UPRE-CIFE- 0027/2018
DOCUMENTOS |  |  |  | TIENE | NO TIENE | Observación
1.- NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, ETC) |  |  |  | X
2.- NOTA E INFORME DEL FISCAL |  |  |  | X
3.- NOTA E INFORME DEL SUPERVISOR |  |  |  | X
4.- NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA |  |  |  | X |  |  |  | FORMULARIOS DEL SISTEMA
5.- FORMULARIOS DEL SISTEMA |  |  |  | X |  |  |  | 1 | CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA CAO - VOLUMENES
6.- MODIFICACIONES |  |  |  | X |  |  |  | 2 | RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE DE OBRAS
7.- CRONOGRAMA |  |  |  | X |  |  |  | 3 | BALANCE GENRAL
8.- COMPUTOS MÉTRICOS |  |  |  | X |  |  |  | 4 | INFORME TECNICO FINANCIERO
9.- CERTIFICADO DE LABORATORIO |  |  |  | X |  |  |  | 6 | RELACIONES DE PLAZO, CONTRATOS MODIFICATORIOS, ORDENES DE CAMBIO, ORDENES DE TRABAJO
10.- PLANOS |  |  |  | X
11.- LIBRO DE ÓRDENES |  |  |  | X
12.- MEMORANDUMS |  |  |  | X
13.- CONVENIO |  |  |  | X
14.- CONTRATO |  |  |  | X
15.- GARANTIAS |  |  |  | X
16.- POLIZAS DE SEGURO (si corresponde) |  |  |  | X
17.- ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL |  |  |  | X
18.- ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA |  |  |  | X
19.- OTROS (Especificar) | [5 empty] | NO CORRESPONDE
| Ing. Natalia Arminda Gutierrez Gutierrez |  |  | SECRETARIA UNDIDAD TECNICA
| TECNICO TERRITORIALISTA LA PAZ |  |  | ENTREGUE CONFORME
FECHA
| ENCARGADO DEPARTAMENTAL |  |  | ENCARGADA DE ARCHIVO |  |  | 10 de Junio de 2021
RECIBI CONFORME

## FICHA DE CIERRE (hidden)
FICHA DE CIERRE TECNICO
|  |  | AREA |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DATOS GENERALES
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - 6333 |  | DEPARTAMENTO: | LA PAZ
PROVINCIA: |  | MURILLO |  | MUNICIPIO: | LA PAZ
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE- 0027/2018 |  | N° DE CONTRATO: | CCTO-JUJ-031/2018
MONTO DE CONVENIO: |  | 13197784.62 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 400
MONTO UPRE: |  | 13197784.62 |  | MONTO G.A.M. | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. LA PAZ |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: |  | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTA DE: El proyecto de “Sede de la Asociación Mixta del Autotransporte del Oriente Unido – Santa Cruz”, consiste en la construcción de tres niveles: - En la planta +/- 0,00 se encuentra el depósito de llantas, mecánica y lavadero de Autos. - En la planta +/- 4,00 se encuentran distribuidos las oficinas del directorio. - En la planta +/- 7.5 se encuentra la sala de reuniones de la Asociación.
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
EMPRESA EJECUTORA: |  | JORGE J. MARQUEZ SALEG
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 12271943.68 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (D/C): | 400
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 9820206.67 |  | PLAZO FINAL (D/C): | 429
ORDEN DE PROCEDER: |  | 2019-02-05 |  | DÍAS DE MORA TOTAL: | 0
ENTREGA PROVISIONAL PROGRAMADA: |  | 2020-03-10 |  | EFECTUADA: | 2021-05-18
ENTREGA DEFINITIVA PROGRAMADA: |  | 2021-06-30 |  | EFECTUADA: | 0
MODIFICACIONES
| FECHA | CITE |  | MONTO (Bs.) | PLAZO DIAS AMPLIADOS (D/C)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 2020-03-02 | NO CUENTA |  | 12271943.68 | 29 |  | < OJO CELDAS OCULTAS
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 2020-08-14 | NO CUENTA |  | 12271943.68 | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
DATOS FINALES: |  |  |  | 12271943.68 | 29
ANTICIPO Y/O PLANILLAS PRESENTADAS
DETALLE |  | SOLICITADO (Bs.) |  | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | DESCUENTO POR MULTAS (Bs.) | LÍQUIDO PAGABLE (Bs.)
ANTICIPO: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°1: |  | 808721.91 |  | 0 | 0 | 808721.91
PLANILLA N°2: |  | 778176.41 |  | 0 | 0 | 778176.41
PLANILLA N°3: |  | 974804.96 |  | 0 | 0 | 974804.96
PLANILLA N°4: |  | 1014397.48 |  | 0 | 0 | 1014397.48
PLANILLA N°1 (DE CIERRE): |  | 2730383.91 |  | 0 | 0 | 2730383.91
PARCIALES: |  | 6306484.67 |  | 0 | 0 | 6306484.67
6306484.67
MULTA POR DÍAS DE MORA (Bs.): |  |  |  | 0
MONTO TOTAL - DESEMBOSALDO LIQUIDO (Bs.): |  |  |  | 6306484.67
CONCLUSIÓN:
SE CERTIFICA EL CIERRE TÉCNICO del proyecto, conforme a la documentación presentada por el beneficiario, planillas de avance y cierre, documentación previa además de las actas de entrega provisional y definitiva refrendadas por las autoridades competentes.
_____________________ |  |  | ________________ | ____________ |  | ________________
Ing. Natalia Arminda Gutierrez Gutierrez |  |  | ENCARGADO DEPTO | RESP. REGION |  | JEFE TECNICO
TECNICO TERRITORIALISTA LA PAZ |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE | 10 de Junio de 2021

## FICHA DE CONTROL (hidden)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
DATOS DESTINATARIO
NOMBRE:
COMPAÑÍA:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:
FICHA TECNICA
| FECHA: | 2021-04-30 |  |  |  |  | PLANILLA N° | N°8 AVANCE
| NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | DEPARTAMENTO: | LA PAZ
| CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B. | [5 empty] | MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIOS:
LA PAZ
| VERIFICADAO POR: ARQUI RECTO WILBER O SOLIZ JIMENEZ |  |  |  |  | CELULAR: 7770396 |  | H.R. | 5015
| DOCUMENTOS | CONTIENE |  | FIRMA |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | SI | NO
| 1) NOTA DEL BENEFICIARIO (ALCALDE, GOBERNADOR, MAE, OTROS) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 2) NOTA DEL FISCAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 2.1) INFORME DEL FISCAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 3) NOTA DEL SUPERVISOR | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 3.1) INFORME DEL SUPERVISOR | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 4) NOTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
5) FORMULARIOS
*** | 5.1) FORMULARIO N°1 (CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.2) FORMULARIO N°2 (RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 5.3) FORMULARIO N°3 (BALANCE ECONOMICO) | X |  | X |  | COMPLEMENTAR HOJA DE NO CORRESPONDE
*** | 5.4) FORMULARIO N°4 (INFORME TECNICO FINANCIERO) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 6) MODIFICACIONES (FORMULARIO N°6) FOTOCOPIA SIMPLE |  |  |  |  | SIN OBSERVACIONES
* | 7) CRONOGRAMA | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
*** | 8)ACTAS DE ENTREGA (ORIGINALES) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 9) COMPUTOS METRICOS (FORMULARIO N°5) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 10) CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LABORATORIOS - CON INF. DEL SUPERVISOR AVALANDO DICHOS ESTUDIOS | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
** | 11) INFORME DE INTERPRETACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD | x |  | x |  | SIN OBSERVACIONES
* | 12) CERTIFICACION DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
** | 13) PLANOS DE LOS ITEMS (AVANCE) PLANOS ASBUILT (CIERRE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 14) FOTOGRAFICA (FORMULARIO N°7) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
* | 15) LIBRO DE ORDENES (ORIGINAL) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
16) MEMORANDUMS DE DESIGNACION
| 16.1) MEMORANDUM DE SUPERVISOR (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.2) MEMORANDUM DE FISCAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.3) ORDEN DE PROCEDER (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.4) MEMO DE LLAMADA DE ATENCION (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 16.5) FUNCIONES DE SUPERVISOR Y FISCAL (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | COMPLEMENTAR DOCUMENTO
| 17) INFORME FINAL DE CIERRE |  | X
| 17.01) INFORME LEGAL (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | SIN OBSERVACIONES
| 17.02) INFORME FINANCIERO (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | SIN OBSERVACIONES
| 17.03) INFORME TECNICO (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | SIN OBSERVACIONES
| 17.04) INFORME AUDITORIA (SI CORRESPONDE) |  | X |  |  | SIN OBSERVACIONES
18) - DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 18.01) CONTRATO Y PROTOCOLIZACION (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | COMPLEMENTAR DOCUMENTO
| 18.02) GARANTÍA/PÓLIZA (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | ACTUALIZAR SI CORRESPONDE
| 18.03) SEGUROS (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | SIN OBSERVACIONES
| 18.04) COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA AMIENTAL | X |  | X |  | COMPLEMENTAR DOCUMENTNO
| 18.05) NOTA DE APROBACION DE SUPERVISION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS | X |  | X |  | ACTUALIZAR DE ACUERDO A CONTRATO Y COMPLEMENTAR DOCUMENTOS
| 18.06) CONVENIO (FOTOCOPIA SIMPLE) | X |  | X |  | COMPLEMENTAR DOCUMENTO
| 26) OTROS | X |  | X |  | NO CORRESPONDE
| CONTENIDO DIGITAL | CONTIENE |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO
| NOTAS | X |  | COMPLEMENTAR CD, VERIFICAR QUE LAS CARPETAS ESTEN DE ACUERDO A CHEKLIST Y FORMATO REMITIDO FOLIADO , MEMBRETADO Y PRESENTADO EN CARPETA TAPA DURA, CON CAJAS SI CORESPONDE.
| FORMULARIOS (EN FORMATO EDITABLE) |  | X
| PLANOS (EN FORMATO EDITABLE) |  | X
| CD | X
| DOCUMENTOS | X
*** | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), SUPERVISOR, FISCAL Y MAE
** | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), SUPERVISOR Y FISCAL
* | CON FIRMAS DE EMPRESA (RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPERVISOR
c.c.:AVMC/blq/gsga/gllb

## MULTAS (hidden)
MULTAS
PROYECTO: | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
DEPARTAMENTO: | LA PAZ
PROVINCIA: | MURILLO
MUNICIPIO: | LA PAZ
CONTRATO |  |  |  | CALCULO
MONTO CONTRATO: | 12271943.68 | 12271943.68
PLAZO DE EJECUCION: | 400 |  |  |  | M = | 2 | X | -43943 | X | 12271943.68
ORDEN DE PROCEDER: | 2019-02-05 |  |  |  |  | 3 |  | 400
MODIFICACIONES |  |  |  |  | M | = | -898776701.8837
DESCRIPCION | DIAS AMPLIADOS | DESCRIPCION | DIAS AMPLIADOS | [7 empty] | -129134583.604
MODIFICATORIO Nº 1 |  | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 29
MODIFICATORIO Nº 2 | 252 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 0 |  | % M | = | -7324%
ORDEN DE CAMBIO Nº 3 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0
ORDEN DE CAMBIO Nº 4 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0
ORDEN DE CAMBIO Nº 5 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | P O R DIA |  | = | 20453.2395 |  | = | 0.1667%
ORDEN DE CAMBIO Nº 6 | 0 | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0
TOTAL DE PLAZO C/AMPLIACIONES: | 281
FECHAS DE ENTREGA |  |  |  | FECHA MAX |  | = | 2020-06-08 |  | = | 90
RECEPCION PROVISIONAL PREV: | 2020-03-10
RECEPCION PROVISIONAL REAL: | 2021-05-18 | [5 empty] | 1840791.552 |  |  | 15%
DIAS PACTADOS PARA DEFINITIVA: | 43
RECEPCION DEFINITIVA PREVISTA: | 2021-06-30
RECEPCION DEFINITIVA REAL: | 0
DIAS DE MORA PARA E. PROVISIONAL | 434
DIAS DE MORA PARA E. DEFINITIVA . | -44377

## CERT.TERMINACION DE OBRA (hidden)
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [5 empty] | o CERTIFICADO DE TERMINACION D OBRA según cada contrato
DATOS GENERALES
PROYECTO: | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B.
DEPARTAMENTO | LA PAZ
MUNICIPIO | LA PAZ
ENTIDAD BENEFICIARIA: | Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
CONTRATISTA | JORGE J. MARQUEZ SALEG
CONVENIO | UPRE-CIFE- 0027/2018 |  | MONTO CONVENIO | 13197784.62
CONTRATO | CCTO-JUJ-031/2018 |  | MONTO CONTRATO | 12271943.68
ENTIDAD BENEFICIARIA: | G. A. M. LA PAZ |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTA DE: El proyecto de “Sede de la Asociación Mixta del Autotransporte del Oriente Unido – Santa Cruz”, consiste en la construcción de tres niveles: - En la planta +/- 0,00 se encuentra el depósito de llantas, mecánica y lavadero de Autos. - En la planta +/- 4,00 se encuentran distribuidos las oficinas del directorio. - En la planta +/- 7.5 se encuentra la sala de reuniones de la Asociación.
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO | 844
MONTO EJECUTADO (Bs): | 12271943.68
CONCLUSIÓN:
La Unidad de Proyectos Especiales UPRE emite el presente CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , conforme a la Planilla de cierre, los informes de Sueprvision y Fiscalizacion de obras, asi como las actas de Recepcion Provisional y Definitiva del Proyecto, que forman parte indisoluble de la presente certificacion que evidencia la conclusion de la obra.
FECHA :
Lic.Gonzalo Rodriguez Camara
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO-UPRE
Recibido por:
ARQ. JORGE MARQUÉZ SALEG
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
JORGE J. MARQUEZ SALEG

## ACTA CONFORMIDAD BENEFICIARIOS
ANEXO 4
ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DEL BENEFICIARIO
En la ciudad de LA PAZ en la presente fecha, se procede a la entrega del proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B., ejecutado en el Departamento de LA PAZ, de acuerdo a la siguiente informacion: | [6 empty] | En la ciudad de
DATOS GENERALES | [6 empty] | en la presente fecha, se procede a la entrega del proyecto:
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B. |  |  |  |  | , ejecutado en el Departamento de
CODIGO DE PROYECTO: |  | UPRE - 6333 |  | DEPARTAMENTO: | LA PAZ |  | , de acuerdo a la siguiente informacion:
PROVINCIA: |  | MURILLO |  | MUNICIPIO: | LA PAZ
N° DE CONVENIO: |  | UPRE-CIFE- 0027/2018 |  | N° DE CONTRATO: | CCTO-JUJ-031/2018
MONTO DE CONVENIO: |  | 13197784.62 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 400
MONTO UPRE: |  | 13197784.62 |  | MONTO G.A.M. | 0
ENTIDAD BENEFICIARIA: |  | G. A. M. LA PAZ |  | COORDENADAS: | ESTE -17,78717669524281 | NORTE -63,168348345801235
Nro. BENEFICIARIOS: |  | XXXX | PERSONAS | SUP. CONSTRUIDA: | XXXXX | M2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTA DE: El proyecto cuenta con nueve (9) plantas en las que se distribuyen los siguientes ambientes o áreas: - Área de Parqueo - Área comercial en planta baja. - Área de Auditorio - Área de Museo - Área de Hospedaje - Oficinas administrativas - Ascensores - Batería de baños - Terraza
INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE MONTOS Y PLAZOS DE OBRA:
EMPRESA EJECUTORA: |  | JORGE J. MARQUEZ SALEG
MONTO DE CONTRATO (Bs): |  | 12271943.68 |  | FECHA DE INICIO: | 2019-02-05
MONTO EJECUTADO (Bs): |  | 12271943.68 |  | PLAZO DE EJECUCION TOTAL | 844
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL |  | 2021-05-18
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA |  | 2021-06-30
MODIFICACIONES
| FECHA | CITE |  | MONTO (Bs.) | PLAZO DIAS AMPLIADOS (D/C)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 | 2020-03-02 | NO CUENTA |  | 12271943.68 | 29 |  |  | < OJO CELDAS OCULTAS
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 | 2020-08-14 | NO CUENTA |  | 12271943.68 | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 5 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 6 | 0 | G.A.M.P.B./CTTO.MOD./No.013/2019 |  | NO | 0
DATOS FINALES: |  |  |  | 12271943.68 | 29
ANTICIPO Y/O PLANILLAS PRESENTADAS
DETALLE |  | SOLICITADO (Bs.) |  | DESCUENTO POR ANTICIPO (Bs.) | DESCUENTO POR MULTAS (Bs.) | LÍQUIDO PAGABLE (Bs.)
ANTICIPO: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLANILLA N°1: |  | 808721.91 |  | 0 | 0 | 808721.91
PLANILLA N°2: |  | 778176.41 |  | 0 | 0 | 778176.41
PLANILLA N°3: |  | 974804.96 |  | 0 | 0 | 974804.96
PLANILLA N°4: |  | 1014397.48 |  | 0 | 0 | 1014397.48
PLANILLA N°1 (DE CIERRE): |  | 2730383.91 |  | 0 | 0 | 2730383.91
PARCIALES: |  | 6306484.67 |  | 0 | 0 | 6306484.67
6306484.67
MULTA POR DÍAS DE MORA (Bs.): |  |  |  | 0
MONTO TOTAL - DESEMBOSALDO LIQUIDO (Bs.): |  |  |  | 6306484.67
CONCLUSIÓN:
COMPROMISO Y MANTEMINIENTO DEL BENEFICIARIO
La presente entrega se realiza en el marco del Convenio de financiamiento y ejecucion UPRE-CIFE- 0027/2018, suscrito entre la UPRE y Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia | [6 empty] | La presente entrega se realiza en el marco del Convenio de financiamiento y ejecucion
, suscrito entre la UPRE y
El beneficiario garantiza el mantenimiento, conservacion, valor y disponibilidad del proyecto financiado y sus bienes adquiridos, asumiendo plena y exclusiva responsabilidad de la administracion y conservacion de los mismos, de manera permanente y sostenible, estableciendo expresamente la prohibicion de dar un uso o destino distinto al objetivo y fines del Convenio de financiamiento sucrito.
La Unidad de Proyectos Especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, queda exento de cualquier responsabilidad derivada del uso, administracion y mantenimiento del proyecto y los bienes adquiridos con los recursos financiados; asumidos por el beneficiario.
El beneficiario acepta en total conformidad el proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SINDICAL DE LA F.S.T.M.B., sin ninguna observacion. | [6 empty] | El beneficiario acepta en total conformidad el proyecto
El Control Social, en el marco de sus funciones y competencias, se compromete a velar por el correcto cuidado, protección, uso y administración del proyecto ejecutado con recursos públicos, velando por el bien común.
FECHA : | 30 DE JUNIO DE 2021 | [5 empty] | , sin ninguna observacion.
En señal de conformidad, firman las partes:
|  | REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO |  |  | REPRESENTANTES DEL CONTROL SOCIAL
FIRMAN LOS QUE SUSCRIBEN EL CONVENIO Y EL CONTROL SOCIAL
Lic.Gonzalo Rodriguez Camara
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO-UPRE